Выполнение плана мероприятий

Муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Громовское сельское поселение на 2018 год»

***(ежеквартально нарастающим итогом)***

**за период –9 месяцев 2018 год**

Постановление №454 от 26 декабря 2017 г. «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Громовское сельское поселение на 2018 год»

Постановление от 22 марта 2018 г.№ 69 «О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования Громовское сельское поселение «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2018 год», утвержденную постановлением администрации муниципального образования Громовское сельское от 26.12.2017 года № 454.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки  мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| планируемое  на 2018 год | фактическое  за 9 месяцев 2018г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1** | **Подпрограмма 1**  **Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Громовское сельское поселение** | **5 164,4** | **4 885,6** |  |
| 1.1 | ***Замена выработавшего технологический ресурс основного и вспомогательного оборудования в котельной пос. Владимировка*** | **1 411,6** | **1 404,6** |  |
|  | - Областной бюджет | 1 270,0 | 1264,1 |  |
|  | - местный бюджет | 141,6 | 140,5 |  |
| 1.2 | ***Замена выработавшего технологический ресурс основного и вспомогательного оборудования в котельной пос. Громово.*** | **2 035,6** | **2025,4** |  |
| - Областной бюджет | 1 800,0 | 1 791,0 |  |
| - местный бюджет | 235,6 | 234,4 |  |
| 1.3 | ***Замена выработавшего технологический ресурс котла ст. №4 в котельной пос. ст. Громово*** | **1486,8** | **1 455,6** |  |
| - Областной бюджет | 1338,2 | 1 310,0 |  |
| - местный бюджет | 148,6 | 145,6 |  |
| ***1.4*** | ***Актуализация схемы теплоснабжения*** | **230,4** |  |  |
| - Областной бюджет |  |  |  |
| - местный бюджет | 230,4 |  |  |
| 2 | ***Подпрограмма 2***  ***Газификация муниципального образования МО Громовское СП*** | **1104,0** |  |  |
| 2.1 | ***Подготовка конкурсной документации по объекту «Распределительный газопровод в поселке ст. Громово»*** | ***55,3*** |  |  |
| - Областной бюджет |  |  |  |
| - местный бюджет | **55,3** |  |  |
| 2,2 | ***Строительство «Распределительный газопровод в поселке ст. Громово»*** | ***1048,7*** |  |  |
| - Областной бюджет | 975,00 |  |  |
| - местный бюджет | 73,7 |  |  |
| **3** | **Подпрограмма 3**  **Водоснабжение и водоотведение муниципального образования Громовское сельское поселение** | **16 786,6** | **11 031,2** |  |
| 3.1 | Актуализация схемы ВиВО | **118,5** | 68,8 |  |
| - областной бюджет |  |  |  |
| - местный бюджет | 118,5 | 68,8 |  |
| 3.2 | ***Ремонт участка водопровода пос. ст. Громово области*** | **5 681, 7** |  |  |
| - областной бюджет | 5 113,00 |  |  |
| - местный бюджет | 568, 7 |  |  |
| 3.3 | ***Ремонт канализационных сетей п. Владимировка*** | **10 986,4** | **10 962,4** |  |
| - областной бюджет | 9887,00 | 9 866,2 |  |
| - местный бюджет | 1099,4 | 1 096,2 |  |
| **4.** | **Подпрограмма 4**  **Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания муниципального образования Громовское сельское поселение** | **400,0** | **157,9** |  |
| 4.1 | Субсидия юридическому лицу оказывающему жилищно-коммунальные услуги, на компенсацию части затрат при оказании услуг по тарифам не обеспечивающим возмещение издержек | **400,0** | 157,9 |  |
|  | **ИТОГО по муниципальной программе** | **23 455,00** | **16 074,7** |  |
|  | **-** областной бюджет | **20383,2** | **14 231,3** |  |
|  | **-** местный бюджет | 3071,8 | **1 843,4** |  |