Выполнение плана мероприятий

Муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Громовское сельское поселение на 2018год»

***(ежеквартально нарастающим итогом)***

**за период – 9 месяцев 2018 год**

от 26 декабря 2017 года № 452 «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие в

муниципальном образовании Громовское сельское поселение на 2018 год».

от 28 марта 2018 года № 81 « О внесении изменений в муниципальную программу «Устойчивое общественное развитие в

муниципальном образовании Громовское сельское поселение на 2018 год», утвержденную постановлением администрации муниципального образования Громовское сельское поселение от 26.12.2017 года № 452».

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № строкимероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| Областной закон | планируемое на 2018 год | фактическое за 9 месяцев 2018г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Областной закон от 14 декабря 2012 года « 95-оз « О содействии развития на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления».Областной закон от 14 декабря 2012 года « 95-оз « О содействии развития на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления». |  | **Подпрограмма « Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий»** | **2024.0** | **1 641,9** |  |
|  | - областной бюджет | **1 449.0** |  |  |
|  | - местный бюджет | **575.0** |  |  |
|  | - прочие источники | **-** |  |  |
| **1.** | **Благоустройство** |  |  |  |
| 21.1 | ***Установка Цветников и малых архитектурных форм в п.ст. Громово*** | ***200,0*** | ***198.2*** |  |
|  | - областной бюджет | 160,0 | 160.5 |  |
|  | - местный бюджет | 40,0 | 37.7 |  |
| 21.2 | ***1. Подготовка территории под детскую площадку*** ***2. Установка детского игрового и спортивного оборудования, малых архитектурных форм в п. Приладожское*** | ***300,0*** | **283.9** |  |
|  | - областной бюджет | 200,0 | 187.1 |  |
|  | - местный бюджет | 100,0 | 96.8 |  |
| 1.3 | ***Ликвидация несанкционированных свалок: Кладбище, пляж пос. ст. Громово, Яблоновка, Приладожское*** | ***150,0*** |  |  |
|  | - областной бюджет | 66,0 |  |  |
|  | - местный бюджет | 84,0 |  |  |
| 1.4 | ***Ремонт (отсыпка, профелирование) поселковых грунтовой дороги п.Портовое переулок Дачный*** | ***974,0*** | **759.8** |  |
|  | - областной бюджет | 873,0 | 681.0 |  |
|  | - местный бюджет | 101,0 | 78.8 |  |
| ***2.***7 1.5 | ***Ремонт (отсыпка, профелирование) поселковых грунтовых дорог*** ***п. Красноармейское*** | ***400,0*** | **400.0** |  |
|  | - областной бюджет | 150,0 | 150.0 |  |
|  | - местный бюджет | 250,0 | 250.0 |  |
| Областной закон Ленинградской области от 15.01.2018г. № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области» | 2 |  | ***1430.6*** |  |  |
|  | ***Устройство проезда от д.5 до д. 5А по ул.Центральная в п.Громово Приозерского района Ленинградской области*** | ***1 030.6*** |  |  |
|  | - областной бюджет | 900,0 |  |  |
|  | - местный бюджет | 88,0 |  |  |
|  | ***Ремонт внутри поселковых грунтовых дорог пос. Громово*** | ***400,0*** |  |  |
|  | - областной бюджет | 164,0 |  |  |
|  | - местный бюджет | 236,0 |  |  |
|  | 3 | **Подпрограмма «Формирование комфортной городской среды»** | 3092,8 | 2238.9 |  |
|  |  | благоустройство общественной территории по ул. Строителей д. №5 и д. №6, обустройство парковки общественной территории по ул. Строителей д. №5 и д. №6, устройство уличного освещения общественной территории по ул. Строителей д.№5 и д.№6. | 3092,8 | 2238.9 |  |
|  |  | - федеральный бюджет | 699,0 | 506.0 |  |
|  |  | - областной бюджет | 2301,0 | 1665.7 |  |
|  |  | - местный бюджет | 92,8 | 67.2 |  |
|  | **4** | **Подпрограмма " Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования Громовское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район ЛО на 2016 год** | **22.03** |  |  |
|  | - областной бюджет |  |  |  |
|  | - местный бюджет | 22,03 |  |  |