Выполнение плана мероприятий

Муниципальной программы «Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании Громовское сельское поселение на 2017 - 2019 год»

*(ежеквартально нарастающим итогом)*

**за период – январь-октябрь 2018 год**

утверждена Постановлением администрации МО Громовское сельское поселения №514 от 22.11.2016 года « Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании Громовское сельское поселение на 2017 - 2019 год»,

были внесены изменения:

Постановление № 18 от 24.01.2017 года «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании Громовское сельское поселение на 2017- 2019 год»

Постановление № 375 от 24.10.2017 года «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании Громовское сельское поселение на 2017- 2019 год»

Постановление № 388 от 01.11.2017 года «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании Громовское сельское поселение на 2017- 2019 год»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки  мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| планируемое  на 2018 год | фактическое  за 9 месяцев 2018г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1.** | ***Подпрограмма 1***  ***«Организация культурно - досуговой деятельности на территории муниципального образования Громовское сельское поселение»*** | **7 390,4** | **5 176,7** |  |
| 1.1 | Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий | 530,0 | 419,7 |  |
| 1.2 | Обеспечение деятельности учреждения | 4 594,4 | 3 642,2 |  |
| 1.3 | Коммунальные услуги | 819,0 | 472,8 |  |
| 1.4 | Аренда, прочие услуги | 1 447,0 | 642,0 |  |
| **2.** | ***Подпрограмма 2***  ***«Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципальном образовании Громовское сельское поселение»*** | **1 199,9** | **848,3** |  |
| 2.1 | Организация и проведение досуговых мероприятий | 50,0 | 20,0 |  |
| 2.2 | Обеспечение деятельности библиотеки | 1 149,9 | 828,3 |  |
| **3.** | ***Подпрограмма 3***  ***«Развитие физической культуры в муниципальном образовании Громовское сельское поселение»*** | **1 262,0** | **865,9** |  |
| 3.1 | Организация и проведение спортивных соревнований и мероприятий | 190,0 | 165,8 |  |
| 3.2 | Обеспечение деятельности учреждения | 1 072,0 | 700,1 |  |
|  | **ИТОГО по программе:** | **9 852,3** | **6 890,9** |  |
|  | **- областной бюджет** | **1 473,4** | **877,9** |  |
|  | **- местный бюджет** | **8 378,9** | **6 013,0** |  |