Приложение 6

К постановлению от  29 марта 2019 года    № 91

«Об утверждении отчета о реализации

муниципальных программ муниципального

образования Громовское сельское поселение

муниципального образования Приозерский

муниципальный район Ленинградской

области за 2018 год»

Муниципальная программа

«Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании

Громовское сельское поселение на 2017 -2019 год»

Муниципальная программа «Развитие культуры  и физической культуры в муниципальном образовании Громовское сельское поселение на 2017-2019 год»

утверждена Постановлением администрации МО Громовское сельское поселения №514 от 22.11.2016 года « Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании Громовское сельское поселение  на 2017 - 2019 год»,

были внесены изменения:

Постановление № 18 от 24.01.2017 года «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании Громовское сельское поселение  на 2017- 2019 год»

Постановление № 375 от 24.10.2017 года «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании Громовское сельское поселение  на 2017- 2019 год»

Постановление № 388 от 01.11.2017 года «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании Громовское сельское поселение  на 2017- 2019 год»

Постановление № 37 от 07.02.2019 года «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании Громовское сельское поселение  на 2017- 2019 год»

направлена на выполнение следующих задач:

-  Повышение культурного и нравственного уровня населения;

-  Обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни;

-  Создание условий для организации отдыха населения;

-   Привлечение населения к участию в массовых праздниках.

-   Обеспечение деятельности творческих коллективов.

-   Создание современной библиотеки как многоцелевого культурного и информационного учреждения, обеспечивающего общедоступность книги

и информации для всех жителей поселения;

-   увеличение количества граждан поселения, участвующих в спортивных мероприятиях     поселения ;

-   Повышение качества проведения спортивных мероприятий для населения;

-   Создание условий для укрепления здоровья граждан, развитие детско-юношеского спорта, проведение спортивно-массовых мероприятий.

-   Стопроцентное использование выделенных денежных средств.

Муниципальная программа «Развитие культуры  и физической культуры в муниципальном образовании Громовское сельское поселение на 2017-2019 год» состоит из подпрограмм:

Подпрограмма  1.  «Организация культурно-досуговой деятельности в МО Громовское сельское поселение»

Подпрограмма  2. «Развитие и модернизация библиотечного дела в  МО Громовское сельское поселение»

Подпрограмма  3. «Развитие физической культуры в МО Громовское сельское поселение»

На 2018 год в рамках данной Программы запланировано проведение следующих мероприятий в рамках подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Организация культурно-досуговой деятельности в МО Громовское сельское поселение»:

  - Организация и проведение  культурно-досуговых мероприятий

  - Обеспечение деятельности учреждения

  - Коммунальные услуги

  - Аренда, прочие услуги

Подпрограмма 2 «Развитие и модернизация библиотечного дела в МО Громовское сельское поселение»:

2.1.  Организация и проведение  досуговых мероприятий

2.2.  Обеспечение деятельности библиотеки

Подпрограмма 3 «Развитие физической культуры в МО Громовское сельское поселение»:

3.1.   Организация и проведение  спортивных соревнований и мероприятий

3.2.  Обеспечение деятельности учреждения

На реализацию Программы в бюджете поселения в 2018 году утверждено – 10 305,1 тыс.руб., исполнено за 12 месяцев 2018 года –

10 298,3 тыс.руб., или 99,93 % от утверждённого плана.

Информация

о ходе реализации муниципальной программы

МО Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский

муниципальный район Ленинградской области

«Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании

Громовское сельское поселение на 2017 -2019 год»

Финансирование мероприятий муниципальной программы

1. Достижение целевых показателей

(ежегодно нарастающим итогом)

за период январь-декабрь 2018г.

| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма 1 «Организация культурно-досуговой деятельности в МО Громовское сельское поселение» |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий | ед. | 11 442 | 14154 | 123,7 |
| 2 | Прирост количества посетителей | % | 102,0 | 123,7 | 123,45 |
| Подпрограмма 2 «Развитие и модернизация библиотечного дела в МО Громовское сельское поселение» |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество посещений библиотеки | ед. | 14250 | 16670 | 116,98 |
| 2 | Прирост количества посещений библиотеки | % | 113 | 116,98 | 103,52 |
| 3 | Количество книговыдачи | ед. | 22374 | 24340 | 108,79 |
| 4 | Количество приобретённых книг | экз. | 678 | 830 | 122,42 |
| Подпрограмма 3. «Развитие физической культуры в МО Громовское сельское поселение» |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой | количество человек в % соотношении от общей численности населения поселения | 13 | 13,2 | 101,54 |

2. Выполнение плана мероприятий

(ежеквартально нарастающим итогом)

за период  январь-декабрь 2018 г.

«Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании

Громовское сельское поселение на 2017 -2019 год»

| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) |  | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма 1 «Организация культурно-досуговой деятельности на территории МО Громовское сельское поселение» |  |  |  |  |
| 1.1. | Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий | 547,5 | 547,5 | 100,0 % |
| 1.2 | Обеспечение деятельности учреждения | 4 430,9 | 34 430,9 | 100,0 % |
| 1.3 | Коммунальные услуги | 1 292,6 | 1 292,6 | 100,0 % |
| 1.4 | Аренда, прочие услуги | 1 484,9 | 1 478,1 | 99,54 % |
| Итого по подпрограмме 1 |  | 7 755,9 | 7 749,1 | 99,91 % |
| Подпрограмма 2 «Развитие и модернизация библиотечного дела в МО Громовское сельское поселение» |  |  |  |  |
| 2.1. | Организация и проведение досуговых мероприятий | 50,0 | 50,0 | 100,0 % |
| 2.2 | Обеспечение деятельности библиотеки | 1 251,2 | 1 251,2 | 100,0 % |
| Итого по подпрограмме 2 |  | 1 301,2 | 1 301,2 | 100,0% |
| Подпрограмма 3 «Развитие физической культуры в МО Громовское сельское поселение» |  |  |  |  |
| 3.1 | Организация и проведение спортивных соревнований и мероприятий | 190,0 | 190,0 | 100,0% |
| 3.2 | Обеспечение деятельности учреждения | 1 058,0 | 1 058,0 | 100,0% |
| Итого по подпрограмме 3 |  | 1 248,0 | 1 248,0 | 100,0% |
| Итого по программе |  | 10 305,1 | 10 298,3 | 99,93 % |

Оценка результативности

эффективности муниципальных программ за 12 месяцев 2018г.

  - Оценка результативности реализации Подпрограммы 1                                      «Организация культурно-досуговой деятельности на территории МО Громовское сельское поселение»:

- Индекс результативности подпрограммы в разрезе проведенных мероприятий:

1.1. Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий:

Пфit        14154

Рit = ------ = --------- = 1,237

Ппit        11442

1.2.   Прирост количества посетителей:

Пфit    125,7

Рit = ------ = -------= 1,232

Ппit     102,0

2. Интегральная оценка результативности подпрограммы:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100 =   1,237+1,232 х 100 = 123,45

M                              2

3. Эффективность реализации подпрограммы:

Ht               123,45

Эt = ---- x 100 =    -----      х  100 = 123,56 %

St                  99,91

Вывод: эффективность реализации Подпрограммы 1 «Организация культурно-досуговой деятельности на территории МО Громовское

сельское поселение» за январь-декабрь 2018г. более высокая по сравнению с запланированной.

  - Оценка результативности реализации Подпрограмма 2 «Развитие и модернизация библиотечного дела в МО Громовское сельское поселение»:

    - Индекс результативности Программы в разрезе проведенных мероприятий:

1.1. Количество посещений библиотеки:

Пфit        16670

Рit = ------ =  ------  = 1,1698

Ппit         14250

1.2.   Прирост количества участников:

Пфit      116,98

Рit = ------ =  -------  = 1,0352

Ппit      113

1.3.  Количество книговыдачи:

Пфit        24340

Рit = ------ =     ------   = 1,0879

Ппit         22374

1.4.  Количество приобретённых книг:

Пфit          830

Рit = ------ =     ------   = 1,2242

Ппit          678

2. Интегральная оценка результативности Программы:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100 =   1,1698+1,0352+1,0879+1,2242х 100 = 112,93

M                                      4

  - Эффективность реализации подпрограммы:

Ht               112,93

Эt = ---- x 100 =   -----  х 100 = 112,93 %

St                100,0

Вывод: эффективность реализации Подпрограммы 2 «Развитие и модернизация библиотечного дела в МО Громовское сельское поселение»

за январь-декабрь 2018г. более высокая по сравнению с запланированной.

3.Оценка результативности реализации Подпрограмма 3 «Развитие физической культуры в    МО Громовское сельское поселение»:

    - Индекс результативности Программы в разрезе проведенных мероприятий:

1.1 Доля населения, систематически занимающегося физической культурой:

Пфit        13,2

Рit = ------ = ----------- = 1,0154

Ппit         13

2. Интегральная оценка результативности Программы:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100 =   1,0154   х 100 = 101,54%

M                          1

3. Эффективность реализации подрограммы:

Ht                101,54

Эt = ---- x 100 =  -----  х 100 = 101,54%

St               100

Вывод:  реализация  Подпрограммы 3 «Развитие физической культуры в МО Громовское сельское поселение»  за январь-декабрь 2018г  соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов- запланированная эффективность реализации Программы