Выполнение плана мероприятий

Муниципальной программы «Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании Громовское сельское поселение на 2017 - 2019 год»

*(ежеквартально нарастающим итогом)*

**за период – январь-июнь 2019 год**

утверждена Постановлением администрации МО Громовское сельское поселения №514 от 22.11.2016 года « Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании Громовское сельское поселение на 2017 - 2019 год»,

были внесены изменения:

Постановление № 18 от 24.01.2017 года «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании Громовское сельское поселение на 2017- 2019 год»

Постановление № 375 от 24.10.2017 года «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании Громовское сельское поселение на 2017- 2019 год»

Постановление № 388 от 01.11.2017 года «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании Громовское сельское поселение на 2017- 2019 год»

Постановление № 37 от 07.02.2019 года «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании Громовское сельское поселение на 2017- 2019 год»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки  мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчётном периоде, примечания |
| планируемое  на 2019 год | фактическое  за 6 месяцев 2019г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1.** | ***Подпрограмма 1***  ***«Организация культурно - досуговой деятельности на территории муниципального образования Громовское сельское поселение»*** | **8 005,0** | **3 028,0** |  |
| 1.1 | Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий | 530,0 | 273,8 |  |
| 1.2 | Обеспечение деятельности учреждения | 4 796,0 | 2 048,3 |  |
| 1.3 | Коммунальные услуги | 723,0 | 266,6 |  |
| 1.4 | Аренда, прочие услуги | 1 866,0 | 439,3 |  |
| 1.5 | Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий для ветеранов | 90,0 | 0,00 |  |
| № строки  мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчётном периоде, примечания |
| планируемое  на 2019 год | фактическое  за 6 месяцев 2019г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **2.** | ***Подпрограмма 2***  ***«Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципальном образовании Громовское сельское поселение»*** | **1 148,0** | **547,7** |  |
| 2.1 | Организация и проведение досуговых мероприятий | 50,0 | 0,0 |  |
| 2.2 | Обеспечение деятельности библиотеки | 1 098,0 | 547,7 |  |
| **3.** | ***Подпрограмма 3***  ***«Развитие физической культуры в муниципальном образовании Громовское сельское поселение»*** | **1 290,0** | **597,9** |  |
| 3.1 | Организация и проведение спортивных соревнований и мероприятий | 150,0 | 101,8 |  |
| 3.2 | Обеспечение деятельности учреждения | 1 140,0 | 496,1 |  |
|  | **ИТОГО по программе:** | **10 443,0** | **4 173,6** |  |
|  | **- областной бюджет** | **1 532,3** | **763,8** |  |
|  | **- местный бюджет** | **8 910,7** | **3 409,8** |  |