Выполнение плана мероприятий

Муниципальной программы «Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании Громовское сельское поселение на 2017 - 2019 год»

*(ежеквартально нарастающим итогом)*

**за период – январь-сентябрь 2019 год**

утверждена Постановлением администрации МО Громовское сельское поселения №514 от 22.11.2016 года « Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании Громовское сельское поселение на 2017 - 2019 год»,

были внесены изменения:

Постановление № 18 от 24.01.2017 года «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании Громовское сельское поселение на 2017- 2019 год»

Постановление № 375 от 24.10.2017 года «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании Громовское сельское поселение на 2017- 2019 год»

Постановление № 388 от 01.11.2017 года «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании Громовское сельское поселение на 2017- 2019 год»

Постановление № 37 от 07.02.2019 года «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании Громовское сельское поселение на 2017- 2019 год»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки  мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчётном периоде, примечания |
| планируемое  на 2019 год | фактическое  за 9 месяцев 2019г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1.** | ***Подпрограмма 1***  ***«Организация культурно - досуговой деятельности на территории муниципального образования Громовское сельское поселение»*** | **8 529,0** | **5 756,3** | 67,5 % |
| 1.1 | Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий | 710,0 | 505,3 | 71,2 % |
| 1.2 | Обеспечение деятельности учреждения | 5 140,0 | 3 205,7 | 62,4 % |
| 1.3 | Коммунальные услуги | 723,0 | 415,3 | 57,4 % |
| 1.4 | Аренда, прочие услуги | 1 866,0 | 1 630,0 | 87,4 % |
| 1.5 | Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий для ветеранов | 90,0 | 0,00 | 0 % |
| № строки  мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчётном периоде, примечания |
| планируемое  на 2019 год | фактическое  за 6 месяцев 2019г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **2.** | ***Подпрограмма 2***  ***«Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципальном образовании Громовское сельское поселение»*** | **1 148,0** | **866,2** | 75,5 % |
| 2.1 | Организация и проведение досуговых мероприятий | 50,0 | 34,4 | 68,8 % |
| 2.2 | Обеспечение деятельности библиотеки | 1 098,0 | 831,8 | 75,8 % |
| **3.** | ***Подпрограмма 3***  ***«Развитие физической культуры в муниципальном образовании Громовское сельское поселение»*** | **1 290,0** | **934,8** | 72,5 % |
| 3.1 | Организация и проведение спортивных соревнований и мероприятий | 150,0 | 123,4 | 82,3 % |
| 3.2 | Обеспечение деятельности учреждения | 1 140,0 | 811,4 | 71,2 % |
|  | **ИТОГО по программе:** | **10 967,0** | **7 557,3** | 68,9 % |
|  | **- областной бюджет** | **1 532,3** | **1 067,8** | 69,7 % |
|  | **- местный бюджет** | **9 434,7** | **6 489,5** | 68,8 % |