Выполнение плана мероприятий

Муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Громовское сельское поселение на 2018год»

***(ежеквартально нарастающим итогом)***

**за период – 2 полугодие 2018 год**

от 26 декабря 2017 года № 452 «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие в

муниципальном образовании Громовское сельское поселение на 2018 год».

от 28 марта 2018 года № 81 « О внесении изменений в муниципальную программу «Устойчивое общественное развитие в

муниципальном образовании Громовское сельское поселение на 2018 год», утвержденную постановлением администрации муниципального образования Громовское сельское поселение от 26.12.2017 года № 452».

От 16.10.2018г. № 253 « О внесении изменений в муниципальную программу «Устойчивое общественное развитие в

муниципальном образовании Громовское сельское поселение на 2018 год», утвержденную постановлением администрации муниципального образования Громовское сельское поселение от 26.12.2017 года № 452».

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № строки  мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| Областной закон | планируемое  на 2018 год | фактическое  за 2 полугодие 2018г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Областной закон от 14 декабря 2012 года « 95-оз « О содействии развития на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления».  Областной закон от 14 декабря 2012 года « 95-оз « О содействии развития на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления». |  | **Подпрограмма « Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий»** | **2024.0** |  |  |
|  | - областной бюджет | **1 449.0** |  |  |
|  | - местный бюджет | **575.0** |  |  |
|  | - прочие источники | **-** |  |  |
| **1.** | **Благоустройство** |  |  |  |
| 2  1.1 | ***Установка Цветников и малых архитектурных форм в п.ст. Громово*** | ***233,0*** | ***233,0*** |  |
|  | - областной бюджет | 185,0 | 185,0 |  |
|  | - местный бюджет | 48,0 | 48,0 |  |
| 2  1.2 | ***1. Подготовка территории под детскую площадку***  ***2. Установка детского игрового и спортивного оборудования, малых архитектурных форм в п. Приладожское*** | ***266,0*** | **266,0** |  |
|  | - областной бюджет | 175,0 | 175,0 |  |
|  | - местный бюджет | 91,0 | 91,0 |  |
| 1.3 | ***Ликвидация несанкционированных свалок: Кладбище, пляж пос. ст. Громово, Яблоновка, Приладожское*** | ***28,0*** | **28,0** |  |
|  | - областной бюджет | 12,0 | 12,0 |  |
|  | - местный бюджет | 16,0 | 16,0 |  |
| 1.4 | ***Ремонт (отсыпка, профелирование) поселковых грунтовой дороги п.Портовое переулок Дачный*** | ***759,0*** | **759,0** |  |
|  | - областной бюджет | 681,0 | 681,0 |  |
|  | - местный бюджет | 78,0 | 78,0 |  |
| ***2.***7 1.5 | ***Ремонт (отсыпка, профелирование) поселковых грунтовых дорог***  ***п. Красноармейское*** | ***400,0*** | **400,0** |  |
|  | - областной бюджет | 150,0 | 150,0 |  |
|  | - местный бюджет | 250,0 | 250,0 |  |
| 1.6 | **Устройство дренажа по ул. Строителей у д. 8 п.ст. Громово** | **121,0** | **121,0** |  |
|  | - областной бюджет | 53,0 | 53,0 |  |
|  | - местный бюджет | 68,0 | 68,0 |  |
| 1.7 | **Ремонт грунтовой дороги п. Портовое ул. Озерная** | **214,0** | **214,0** |  |
|  | - областной бюджет | 192,0 | 192,0 |  |
|  | - местный бюджет | 22,0 | 22,0 |  |
| Областной закон Ленинградской области от 15.01.2018г. № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области» | 2 |  |  |  |  |
|  | ***Устройство проезда от д.5 до д. 5А по ул.Центральная в п.Громово Приозерского района Ленинградской области*** | ***1030,0*** | 1030,0 |  |
|  | - областной бюджет | 900,0 | 900,0 |  |
|  | - местный бюджет | 130,0 | 130,0 |  |
|  | ***Ремонт внутри поселковых грунтовых дорог пос. Громово*** | ***400,0*** |  |  |
|  | - областной бюджет | 164,0 | 164,0 |  |
|  | - местный бюджет | 236,0 | 236,0 |  |
|  | 3 | **Подпрограмма «Формирование комфортной городской среды»** | 3092,8 |  |  |
|  |  | благоустройство общественной территории по ул. Строителей д. №5 и д. №6, обустройство парковки общественной территории по ул. Строителей д. №5 и д. №6, устройство уличного освещения общественной территории по ул. Строителей д.№5 и д.№6. | 3092,8 |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет | 699,0 |  |  |
|  |  | - областной бюджет | 2301,0 |  |  |
|  |  | - местный бюджет | 92,8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |