Выполнение плана мероприятий

Муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Громовское сельское поселение на 2019год»

***(ежеквартально нарастающим итогом)***

**за период –2019 год**

№ 341 от 26 декабря 2018 года «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие

муниципальном образовании Громовскоесельское поселение на 2019 год»

№292 от 27 августа 2019 года « О внесении изменений в муниципальную программу «Устойчивое общественное развитие

муниципальном образовании Громовскоесельское поселение на 2019 год»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № строкимероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания (%) |
| Областной закон | планируемое на 2019 год | фактическое за 2019г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Реализация областного закона от 28 декабря 2018 №147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области» | **1** | **Подпрограмма « Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий»** | **2 036,6** | **2 036,6** | 100 |
| 1.1 | Ремонт уличного освещения в п. ст. Громово, п. Приладожское | **427,0** | **427,0** | 100 |
| - Областной бюджет | 343,5 | 343,5 | 100 |
| - Местный бюджет  | 83,5 | 83,5 | 100 |
| 1.2 | Обустройство уличного освещения в п. Красноармейское | **459,4** | **459,4** | 100 |
| - Областной бюджет | 369,4 | 369,4 | 100 |
| - Местный бюджет  | 90,0 | 90,0 | 100 |
| 1.3 | Ремонт(отсыпка, профилирование)поселковой грунтовой дороги в п. Красноармейское | **300,0** | **300,00** | 100 |
| - Областной бюджет | 240,0 | 240,0 | 100 |
| - Местный бюджет  | 60,0 | 60,0 | 100 |
| 1.4 | Установка детского игрового оборудования и малых архитектурных форм п. ст. Громово ул. Строителей у д.8, п. Яблоновка. | **599,3** | **599,3** | 100 |
| - Областной бюджет | 479,5 | 479,5 | 100 |
| - Местный бюджет  | 119,8 | 119,8 | 100 |
| 1.5 | Установка металлических ограждений в п. ст. Громово ул. Строителей от д. 3 до д. 6, п. Приладожское | ***250,9*** | ***250,9*** | 100 |
|  | - Областной бюджет | 227,9 | 227,9 | 100 |
|  | - Местный бюджет  | 23,0 | 23,0 | 100 |
| **Областной закон Ленинградской области от 15.01.2018г. № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров городских поселков муниципальных образований Ленинградской области»** | 2 | ***По подпрограмме 3-ОЗ*** | **2 697,0** | **2 697,0** | **100** |
| 2,1 | Ремонт (асфальтобетонное покрытие) поселковой дороги по ул. Сиреневая в п. Громово и по ул. Озерная Приозерского района Ленинградской области | **2 697,0** | **2 697,0** | **100** |
| - Областной бюджет | 1 028,8 | 1 028,8 | 100 |
| - Местный бюджет  | 1 668,2 | 1 668,2 | 100 |
| 3. | **Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Громовское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области****на 2019 год»** | **0,0** | **0,0** | **0** |
| 3.1 | **мероприятия** |  |  |  |
| - Областной бюджет |  |  |  |
| - Местный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0 |
| **4** | **Подпрограмма «Молодежная политика в поселениях Приозерского района** | **160,0** | **160,0** | **100,0%** |
| 4.1 | Развитие добровольчества (волонтерства) | 160,0 | 160,0 | 100% |
| - Областной бюджет |  |  |  |
| - Местный бюджет  | 160,0 | 160,0 | 100% |
| 4.2 | Стимулирование участия молодежи МО Громовское сельское поселение в районных, региональных и федеральных проектах и мероприятиях | 50,0 | 50,0 | 100% |
| - Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - Местный бюджет  | 50,0 | 50,0 | 100% |
| 4.3 | Поддержка местных молодежных инициатив | 110,0 | 110,0 | 0% |
| - Областной бюджет |  |  | 0% |
| - Местный бюджет  | 110,0 | 110,0 | 0% |
| **5** | **Подпрограмма «внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах населенных пунктов поселений»** | **0.0** | **0,0** | **0%** |
| 5.1 | -внесение изменений в генеральный план | 0,0 | 0,0 | 0% |
| 5.2 |  внесение изменений в правила землепользования и застройки | 0,0 | 0,0 | 0% |
| 5.3 |  внесение в единый государственный реестр недвижимости сведений о границах территориальных зон | 0,0 | 0,0 | 0% |
|  |  **ИТОГО по программе** | **4 893,6** | **4 893,6** | **100,0%** |