# IMG495

# **Администрация муниципального образования**

# **Громовское сельское поселение муниципального образования**

## Приозерский муниципальный район Ленинградской области

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 **от 13 февраля 2020г. № 84**

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы

муниципального образования Громовское сельское поселение

муниципального образования Приозерский муниципальный район

Ленинградской области «Развитие культуры и физической культуры

 в муниципальном образовании Громовское сельское

 поселение на 2017-2019 годы» за 2019 год.

В соответствии п. 5.6 «Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, утвержденного Постановлением администрации муниципального образования Громовское сельское поселение от 03 апреля 2014 года № 83 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области», администрация муниципального образования Громовское сельское поселение

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

 1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы муниципального образования Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области «Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании Громовское сельское поселение на 2017-2019 годы», утверждённой постановлением администрации муниципального образования Громовское сельское поселение № 417 от 20.12.2019 года «О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области «Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании Громовское сельское поселение на 2017-2019 годы» за 2019 год, согласно приложению № 1 к настоящему Постановлению.

 2.Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации муниципального образования Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области <http://www.admingromovo.ru>.

 Зам.Главы администрации

 МО Громовское сельское поселение М.В.Матвеева

Исп.: Меньшикова М.Г. т. 99-466

Разослано: дело-2, КСО-1, Прокуратура-1, сектор экономики и финансов – 1

Утвержден

постановлением администрации

муниципального образования

Громовское сельское поселение

Приозерский муниципальный район

Ленинградской области

от 13.02.2020 года № 84

(Приложение 1)

ОТЧЕТ

О реализации муниципальной программы

муниципального образования Громовское сельское поселение

муниципального образования Приозерский муниципальный район

Ленинградской области «Развитие культуры и физической культуры

в муниципальном образовании Громовское сельское

поселение на 2017-2019 годы» за 2019 год.

Муниципальная программа «Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании Громовское сельское поселение на 2017-2019 годы»

 утверждена Постановлением администрации МО Громовское сельское поселения №514 от 22.11.2016 года « Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании Громовское сельское поселение на 2017 - 2019 год»,

были внесены изменения:

Постановление № 18 от 24.01.2017 года «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании Громовское сельское поселение на 2017- 2019 год»

Постановление № 375 от 24.10.2017 года «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании Громовское сельское поселение на 2017- 2019 год»

Постановление № 388 от 01.11.2017 года «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании Громовское сельское поселение на 2017- 2019 год»

Постановление № 37 от 07.02.2019 года «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании Громовское сельское поселение на 2017- 2019 год»

Постановление № 417 от 20.12.2019 года «О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области «Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании Громовское сельское поселение на 2017-2019 год»

 ЦЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ:

 Главной цельюнастоящей программы является создание условий для реализации стратегической роли культуры, библиотечного дела, физической культуры и спорта, как духовно-нравственного основания формирования гармонично развитой личности.

 ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ:

- Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами учреждения культуры

- Изучение и формирование библиотечных фондов, соответствующих развитию личности, ее информационным и иным потребностям;

-Увеличение количества граждан, принимающих участие в физкультурно-оздоровительных мероприятиях

 Источником финансирования Программы являются:

- бюджет Ленинградской области;

- бюджет муниципального образования Громовское сельское поселение.

 В Программе на финансирование мероприятий в 2019 году предусмотрено

15 497,7 тыс. рублей:

- за счет средств бюджета Ленинградской области 5 632,2 тысяч рублей;

- за счет бюджета муниципального образования 9 865,4 тысяч рублей.

Профинансировано в объеме 15 430,7тысяч рублей:

- за счет средств бюджета Ленинградской области – 5 632,2 тысяч рублей;

- за счет средств бюджета муниципального образования – 9 798,5 тысяч рублей.

В 2019 году в рамках Программы выполнялись следующие мероприятия:

**Подпрограмма 1** «Организация культурно-досуговой деятельности в муниципальном образовании Громовское сельское поселение на 2017-2019 годы»

|  |
| --- |
| *Мероприятие 1.1. Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий* *Мероприятие 1.2. Обеспечение деятельности учреждения* *Мероприятие 1.3. Покупка Здания Дома Культуры* |

**Подпрограмма 2** Подпрограмма 2. «Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципальном образовании Громовское сельское поселение на 2017-2019 годы»»:

|  |
| --- |
| *Мероприятие 2.1. Организация и проведение досуговых мероприятий**Мероприятие 2.2. Обеспечение деятельности библиотек*  |

**Подпрограмма 3** «Подпрограмма 3. «Развитие физической культуры в муниципальном образовании Громовское сельское поселение на 2017-2019 годы»:

|  |
| --- |
| *Мероприятие 3.1. Организация и проведение спортивных соревнований и мероприятий* *Мероприятие 3.2. Обеспечение деятельности учреждения* |

 По итогам 2019 года Программа выполнена на 99,6 % от запланированного результата. Финансирование осуществлялось по всем мероприятиям Программы.

 По итогам отчетного года значение показателей Программы достигнуто в полном объеме. Информация о достижении значений показателей отражена в **Приложении № 1** к настоящему отчету.

Информация об использовании финансовых средств на реализацию Программы за 2019 год отражена в **Приложении 2** к настоящему отчету.

 Оценка объема и эффективности реализации мер по обеспечению Программы осуществлялась на основе следующих индикаторов:

- количество посещений культурно – досуговых мероприятий;

- количество посещений библиотеки;

- количество книговыдач;

- количество приобретенных книг;

- количество жителей поселения систематически занимающихся физической культурой и спортом в спортивных секциях;

**Информация**

**о ходе реализации, финансировании мероприятий муниципальной программы**

**«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГРОМОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ НА 2017 -2019 ГОДЫ»**

1. Достижение целевых показателей

***(ежегодно нарастающим итогом)***

за период январь-декабрь 2019г.  *Приложение 1*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значение целевого показателя  | процент выполнения |
| планируемоена текущий год | фактическое за отчетный период |
| **Подпрограмма 1 «Организация культурно-досуговой деятельности в МО Громовское сельское поселение»** |
| 1 | Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий | Чел. | 14182 | 14182 | 100 |
| 2 | Прирост количества посетителей (по сравнению с предыдущим годом) | % | 0,1 | 0,1 | 100 |
| **Подпрограмма 2 «Развитие и модернизация библиотечного дела в МО Громовское сельское поселение»** |
| 1 | Количество посещений библиотеки | Ед. | 14497 | 16670 | 115 |
| 2 | Количество книговыдач | Ед. | 22303 | 24340 | 109,1 |
| 3 | Количество приобретенных книг | Ед. | 756 | 830 | 109,8 |
| **Подпрограмма 3. «Развитие физической культуры в МО Громовское сельское поселение»** |
| 1 | Увеличение количества населения, систе-матически занимающегося физической культурой и спортом в спортивных секциях | Чел. | 326 | 326 | 100 |
| 2 | Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой, в общей численности населения муниципального образования Громовское сельское поселение,%: | % | 13 | 13 | 100 |

2. Выполнение плана мероприятий

**(ежеквартально нарастающим итогом)**

за период январь-декабрь 2019г.  *Приложение 2*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № строкимероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчётном периоде, примечания |
| планируемое на 2019 год | фактическое за 12 месяцев 2019г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1.** | ***Подпрограмма 1*** ***«Организация культурно-досуговой деятельности в муниципальном образовании Громовское сельское поселение на 2017-2019 годы»*** | **12 782,1** | **12 716,8** | 99,5 % |
| 1.1 | Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий  | 617,5 | 617,5 | 100 % |
| 1.2 | Обеспечение деятельности учреждения | 8 141,0 | 8 075,7 | 99,2 % |
| 1.3 | Покупка Здания Дома Культуры | 4 023,6 | 4 023,6 | 100 % |
| **2.** | ***Подпрограмма 2*** ***«Развитие и модернизация*** ***библиотечного дела в муниципальном образовании Громовское сельское*** ***поселение на 2017-2019 годы»*** | **1 365,1** | **1 363,4** | **99,9 %** |
| 2.1 | Организация и проведение досуговых мероприятий | 191,7 | 190,0 | 99,1 % |
| 2.2 | Обеспечение деятельности библиотеки | 1173,4 | 1173,4 | 100 % |
| **3.** | ***Подпрограмма 3*** ***«Развитие физической культуры в муниципальном образовании Громовское сельское поселение на 2017 -2019 годы»*** | **1 350,5** | **1 350,5** | 100 % |
| 3.1 | Организация и проведение спортивных соревнований и мероприятий | 190,0 | 190,0 | 100% |
| 3.2 | Обеспечение деятельности учреждения | 1 160,5 | 1 160,5 | 100 % |
|  | **ИТОГО по программе:** | **15 497,7** | **15 430,7** | 99,6 % |
|  | **- областной бюджет** |  **5 632,2** |  **5 632,2** | 100 % |
|  | **- местный бюджет** | **9 865,4** | **9 798,5** | 99,3 % |

**Оценка результативности**

**эффективности муниципальных Подпрограмм за 12 месяцев 2019 года.**

* 1. Оценка результативности реализации Подпрограммы 1 ***«Организация культурно-досуговой деятельности в муниципальном образовании Громовское сельское поселение на 2017-2019 годы»***
1. Индекс результативности Подпрограммы в разрезе проведенных мероприятий:

1.1. Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий:

 Пфit 14182

 Рit = ------ = --------- = 1

 Ппit 14182

1.2. Прирост количества посетителей:

 Пфit 0,1

 Рit = ------ = -------= 1

 Ппit 0,1

2. Интегральная оценка результативности Подпрограммы:

 m

 SUM Рit

 1

 Ht = ------- x 100 = 1+1 х 100 = 100

 M 2

3. Эффективность реализации Подпрограммы:

 Ht 100

 Эt = ---- x 100 = ----- х 100 = 100,5 %

 St 99,5

**Вывод:** эффективность реализации Подпрограммы 1 ***«Организация культурно-досуговой деятельности в муниципальном образовании Громовское сельское поселение на 2017-2019 годы»*** за январь-декабрь 2019г. соответствует запланированным результатам при запланированном объёме расходов–запланированная эффективность реализации Подпрограммы

2. Оценка результативности реализации Подпрограмма 2 ***«Развитие и модернизация***

***библиотечного дела в муниципальном образовании Громовское сельское поселение на 2017-2019 годы»***:

* + 1. Индекс результативности Подпрограммы в разрезе проведённых мероприятий:

 1.1. Количество посещений библиотеки:

 Пфit 16670

 Рit = ------ = ------ = 1,15

 Ппit 14497

 1.2. Количество книговыдачи:

 Пфit 24340

 Рit = ------ = ------ = 1,091

 Ппit 22303

 1.3. Количество приобретённых книг:

 Пфit 830

 Рit = ------ = ------ = 1,098

 Ппit 756

 2. Интегральная оценка результативности Подпрограммы:

 m

 SUM Рit

 1

 Ht = ------- x 100 = 1,15+1,091+1,098х 100 = 111,3

 M 3

3. Эффективность реализации Подпрограммы:

 Ht 111,3

 Эt = ---- x 100 = ----- х 100 = 111,41 %

 St 99,9

**Вывод:** эффективность реализации Подпрограммы 2 ***«Развитие и модернизация***

***библиотечного дела в муниципальном образовании Громовское сельское поселение на 2017-2019 годы»*** за январь-декабрь 2019 года более высокая по сравнению с запланированной.

3.Оценка результативности реализации Подпрограмма 3 ***«Развитие физической культуры в муниципальном образовании Громовское сельское поселение на 2017 -2019 годы»***:

1. Индекс результативности Подпрограммы в разрезе проведённых мероприятий:

 1.1 Доля населения, систематически занимающегося физической культурой:

 Пфit 13

 Рit = ------ = ----------- = 1

 Ппit 13

2. Интегральная оценка результативности Подпрограммы:

 m

 SUM Рit

 1

 Ht = ------- x 100 = 1х 100 = 100%

 M 1

3. Эффективность реализации Подпрограммы:

 Ht 100

 Эt = ---- x 100 = ----- х 100 = 100 %

 St 100

**Вывод:**  реализация Подпрограммы 3 ***«Развитие физической культуры в муниципальном образовании Громовское сельское поселение на 2017 -2019 годы»*** за январь-декабрь 2019 года соответствует запланированным результатам при запланированном объёме расходов - запланированная эффективность реализации Подпрограммы

 Состав показателей программы позволяет оценить ожидаемые результаты и эффективность её реализации за 2019 год:

 Планомерное выполнение мероприятий муниципальной программы позволило:

увеличить число участников клубных формирований;

укрепить материально – техническую базу;

 развить самодеятельное народное творчество;

 увеличить число творческих коллективов и участников в них;

 обновить книжные фонды библиотеки и увеличить долю поступления новых изданий;, увеличить долю граждан поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом;

повысить уровень удовлетворённости населения доступностью занятий физической культурой и массовым спортом;

 повысить квалификацию работников сферы культуры.

Срок реализации Программы составляет 3 года: 2017 – 2019 годы.

По результатам оценки эффективности реализации Программы можно сделать вывод об исполнении большинства поставленных задач и целевых значений за 2019 год.

Ответственный исполнитель программы:

Директор МУК КСК «Громово»

тел. (8-813-79) 99-399, эл.адрес:mukkskgromovo@yandex.ru