Выполнение плана мероприятий

Муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Громовское сельское поселение

на 2020год»

***(ежеквартально нарастающим итогом)***

**за период – 1 полугодие 2020 год**

№ 433 от 25 декабря 2019 года «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Громовское сельское поселение на 2020-2022 гг.»

№ 68 от 11 февраля 2020г. О внесении изменений в муниципальную Программу «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Громовское сельское поселение на 2020-2022 гг.»

№ 148 от 16 апреля 2020г. О внесении изменений в муниципальную Программу «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Громовское сельское поселение на 2020-2022 гг.»

№ 178 от 28 апреля 2020г. О внесении изменений в муниципальную Программу «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Громовское сельское поселение на 2020-2022 гг.»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № строкимероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| Областной закон | планируемое на 2020 год | фактическое за 1 полугодие 2020г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Реализация областного закона от 14 декабря 2012 года № 95-оз "О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления" | **1** | **Подпрограмма « Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий»** | **2 249,0** | **0,0** | **0%** |
| **- Областной бюджет** | **1 636.9** | **0,0** | **0%** |
| **- Местный бюджет**  | **612,1** | **0,0** | **0%** |
| 1.1 | Ремонт поселковых грунтовых дорог в п. Красноармейское ул. Проселочная, п. Владимировка, п. Приладожское | **1200.0** | **0,0** | 0% |
| - Областной бюджет | 960.0 | 0,0 | 0% |
| - Местный бюджет  | 240 0 | 0,0 | 0% |
| 1.2 | Обустройство пожарного водоема в п. Красноармейское, п. Портовое | **200.0** | **0,0** | 0% |
| - Областной бюджет | 80.0 | 0,0 | 0% |
| - Местный бюджет  | 120.0 | 0,0 | 0% |
| 1.3 | Строительство колодца в п. Красноармейское, п. Славянка | **200.0** | **0,0** | 0% |
| - Областной бюджет | 160.0 | 0,0 | 0% |
| - Местный бюджет  | 40.0 | 0,0 | 0% |
| 1.41.5 | Установка контейнерной площадки в п. Приладожское ул. Гусиная, п. Портовое, п. Владимировка, п. Красноармейское ул. Проселочная, п. Новинка каОбустройство уличного освещения в п. Новинка | **649,0** | **249,0** | 38,4% |
|  |
|  | - Областной бюджет | 436,9 | 0.0 | 0% |
|  | - Местный бюджет  | 212,1 | 249,0 | 0% |
| **Областной закон Ленинградской области от 15.01.2018г. № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров городских поселков муниципальных образований Ленинградской области»** | 2 | ***По подпрограмме 3-ОЗ*** | ***2 888,2*** | **0,0** | **0%** |
| 2,1 | Ремонт (асфальтобетонное покрытие) поселковой дороги п. Громово ул. Новоселов.Ремонт внутри поселковых грунтовых дорог пос. Громово пер Дачный. | **2 888,2** | **0,0** | **0%** |
| - Областной бюджет | 1 068,4 | 0,0 | 0% |
| - Местный бюджет  | 1 819,8 | 0,0 | 0% |
| 3. | **Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Громовское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области****на 2019 год»** | **10.0** | **0,0** | **0%** |
| 3.1 | **мероприятия** |  |  |  |
| - Областной бюджет | **0.0** | **0.0** | **0%** |
| - Местный бюджет  | 10.0 | 0,0 | 0% |
| **4** | **Подпрограмма «Молодежная политика в поселениях Приозерского района** | **50.0** | **0,0** | **0%** |
| 4.1 | Развитие добровольчества (волонтерства) | 30.0 | 0,0 | 0% |
| - Областной бюджет | 0.0 | 0,0 | 0% |
| - Местный бюджет  | 30.0 | 0,0 | 0% |
| 4.2 | Стимулирование участия молодежи МО Громовское сельское поселение в районных, региональных и федеральных проектах и мероприятиях | 20.0 | 2,0 | 0% |
| - Областной бюджет | 0.0 | 0,0 | 0% |
| - Местный бюджет  | 20.0 | 0,0 | 0% |
| 4.3 | Поддержка местных молодежных инициатив | 0.0 | 0,0 | 0% |
| - Областной бюджет | 0.0 | 0,0 | 0% |
| - Местный бюджет  | 0.0 | 0,0 | 0% |
|  |  **ИТОГО по программе** | **5 197,2** | **249,0** | **4,8%** |