Выполнение плана мероприятий

Муниципальной программы

«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

ГРОМОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ НА 2020-2022 ГОДЫ»

*(ежеквартально нарастающим итогом)*

**за период – январь-декабрь 2020 год**

утверждена Постановлением администрации МО Громовское сельское поселения № 418 от 20.12.2019 года «« Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области «Развитие культуры и физической культуры и спорта в муниципальном образовании Громовское сельское поселение на 2020-2022 годы»,

были внесены изменения:

Постановление администрации МО Громовское сельское поселения № 79 от 12.02.2020 года «О внесении изменений и дополнений в Постановление от 20.12.2019 года № 418 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области «Развитие культуры и физической культуры и спорта в муниципальном образовании Громовское сельское поселение на 2020-2022 годы»

Постановление администрации МО Громовское сельское поселения № 388 от 24.12.2020 года «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры и физической культуры и спорта в муниципальном образовании Громовское сельское поселение на 2020-2022 годы»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки мероприятия | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчётном периоде, примечания |
| планируемое  на 2020 год | фактическое  за 12 месяцев 2020г |
| 1. | **Подпрограмма 1**  «Развитие культурно-досуговой деятельности на территории муниципального образования Громовское сельское поселение на 2020-2022 годы» | **всего** | **10 142,3** | **9 891,4** | **97,5 %** |
| Областной бюджет | 1 771,7 | 1 771,7 | 100% |
| Местный бюджет | 8 370,6 | 8 119,7 | 97% |
| *1.1.* | *Обеспечение деятельности муниципального учреждения культуры культурно-спортивного комплекса «Громово»* | Местный бюджет | 6 359,1 | 6 116,6 | 96,2% |
| *1.2.* | *Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий* | Местный бюджет | 625,0 | 616,6 | 98,7% |
| *1.3.* | *Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципального учреждения культуры культурно-спортивного комплекса «Громово»* | **всего** | 2 730,2 | 2 730,2 | 100% |
| Областной бюджет | 1 365,1 | 1 365,1 | 100% |
| Местный бюджет | 1 365,1 | 1 365,1 | 100% |
| *1.4.* | *Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения* | **всего** | 428,0 | 428,0 | 100% |
| Областной бюджет | 406,6 | 406,6 | 100% |
| Местный бюджет | 21,4 | 21,4 | 100% |
| № строки мероприятия | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчётном периоде, примечания |
| планируемое  на 2020 год | фактическое  за 12 месяцев 2020г |
| **2** | **Подпрограмма 2**   |  | | --- | | «Развитие и модернизация библиотечного дела в  муниципальном образовании Громовское сельское  поселение на 2020-2022 годы» | | **всего** | **1 256,9** | **1 256,9** | **100%** |
| Областной бюджет | 267,1 | 267,1 | 100% |
| Местный бюджет | 989,8 | 989,8 | 100% |
| *2.1.* | *Обеспечение деятельности библиотек* | Местный бюджет | 562,7 | 562,7 | **100%** |
| *2.2.* | *Подписка и комплектование книжных фондов библиотек муниципального учреждения культуры культурно-спортивного комплекса «Громово»* | Местный бюджет | 160,0 | 160,0 | 100% |
| *2.3.* | *Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам библиотек муниципального учреждения культуры культурно-спортивного комплекса «Громово»* | **всего** | 534,2 | 534,2 | 100% |
| Областной бюджет | 267,1 | 267,1 | 100% |
| Местный бюджет | 267,1 | 267,1 | 100% |
| **3.** | **Подпрограмма 3.**  «Развитие физической культуры в муниципальном образовании Громовское сельское поселение на 2020 -2022 годы» | **всего** | **1 248,3** | **1 229,0** | **98,5%** |
| Областной бюджет | 55,2 | 55,2 | 100% |
| Местный бюджет | 1 193,1 | 1 173,8 | 98,4% |
| *3.1.* | *Организация и проведение спортивных соревнований и мероприятий* | Местный бюджет | 90,3 | 88,1 | 97,6% |
| *3.2.* | *Обеспечение деятельности учреждения* | Местный бюджет | 1 099,9 | 1 082,8 | 98,4% |
| *3.3.* | *Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения* | **всего** | 58,1 | 58,1 | 100% |
| Областной бюджет | 55,2 | 55,2 | 100% |
| Местный бюджет | 2,9 | 2,9 | 100% |
| **ИТОГО по программе:**  **- областной бюджет**  **- местный бюджет** | | | **12 647,5** | **12 377,3** | 97,9 % |
| **2 094,0** | **2 094,0** | 100 % |
| **10 553,5** | **10 283,3** | 97,4 % |