Выполнение плана мероприятий

Муниципальной программы

«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

ГРОМОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ НА 2020-2022 ГОДЫ»

*(ежеквартально нарастающим итогом)*

**за период – январь-март 2020 год**

утверждена Постановлением администрации МО Громовское сельское поселения № 418 от 20.12.2019 года «« Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области «Развитие культуры и физической культуры и спорта в муниципальном образовании Громовское сельское поселение на 2020-2022 годы»,

были внесены изменения:

Постановление администрации МО Громовское сельское поселения № 79 от 12.02.2020 года «О внесении изменений и дополнений в Постановление от 20.12.2019 года № 418 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области «Развитие культуры и физической культуры и спорта в муниципальном образовании Громовское сельское поселение на 2020-2022 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки мероприятия | Наименование мероприятия | | Источники финансирования | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчётном периоде, примечания |
| планируемое  на 2020 год | фактическое  за 3 месяца 2020г |
| 1. | **Подпрограмма 1**  «Развитие культурно-досуговой деятельности на территории муниципального образования Громовское сельское поселение на 2020-2022 годы» | | **всего** | **8 397,6** | **1 645,2** | **19,6 %** |
| Областной бюджет | 1 448,9 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 6 943,9 | 1 645,2 | 23,7% |
| *1.1.* | *Обеспечение деятельности муниципального учреждения культуры культурно-спортивного комплекса «Громово»* | | Местный бюджет | 5 260,0 | 860,2 | 16,4% |
| *1.2.* | *Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий* | | Местный бюджет | 625,0 | 445,4 | 71,3% |
| *1.3.* | *Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципального учреждения культуры культурно-спортивного комплекса «Громово»* | | **всего** | 2 084,6 | 339,6 | 16,3% |
| Областной бюджет | 1 042,3 | 339,6 | 32,6% |
| Местный бюджет | 1 042,3 | 0,0 | 0,0% |
| *1.4.* | *Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения* | | **всего** | 428,0 | 0,0 | 0,0% |
| Областной бюджет | 406,6 | 0,0 | 0,0% |
| Местный бюджет | 21,4 | 0,0 | 0,0% |
| № строки мероприятия | | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчётном периоде, примечания |
| планируемое  на 2020 год | фактическое  за 3 месяца 2020г |
| **2** | | **Подпрограмма 2**   |  | | --- | | «Развитие и модернизация  библиотечного дела в муниципальном  образовании Громовское сельское  поселение на 2020-2022 годы» | | **всего** | **1 920,0** | **199,9** | **10,4%** |
| Областной бюджет | 510,0 | 0,0 | 0,0% |
| Местный бюджет | 1 410,0 | 199,9 | 14,2% |
| *2.1.* | | *Обеспечение деятельности библиотек* | Местный бюджет | 740,0 | 65,7 | **8,9%** |
| *2.2.* | | *Подписка и комплектование книжных фондов библиотек муниципального учреждения культуры культурно-спортивного комплекса «Громово»* | Местный бюджет | 160,0 | 6,7 | 4,2% |
| *2.3.* | | *Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам библиотек муниципального учреждения культуры культурно-спортивного комплекса «Громово»* | **всего** | 1 020,0 | 127,5 | 12,5% |
| Областной бюджет | 510,0 | 0,0 | 0,0% |
| Местный бюджет | 510,0 | 127,5 | 25,0% |
| **3.** | | **Подпрограмма 3.**  «Развитие физической культуры в муниципальном образовании Громовское сельское поселение на 2020 -2022 годы» | **всего** | **1 408,1** | **235,9** | **16,8%** |
| Областной бюджет | 55,2 | 0,0 | 0,0% |
| Местный бюджет | 1 352,9 | 235,9 | 17,4% |
| *3.1.* | | *Организация и проведение спортивных соревнований и мероприятий* | Местный бюджет | 240,0 | 30,3 | 12,6% |
| *3.2.* | | *Обеспечение деятельности учреждения* | Местный бюджет | 1 110,0 | 205,6 | 18,5% |
| *3.3.* | | *Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения* | **всего** | 58,1 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 55,2 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 2,9 | 0,0 | 0,0 |
| **ИТОГО по программе:**  **- областной бюджет**  **- местный бюджет** | | | | **11 725,7** | **2 081,0** | 17,7 % |
| **2 014,1** | **0,0** | 0,0% |
| **9 711,6** | **2 081,0** | 21,4 % |