**Информация**

**о ходе реализации муниципальной программы**

 **«Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Громовское сельское поселение на 2022 год»**

**Финансирование мероприятий муниципальной подпрограммы**

 **«Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий (Областной закон от 28.12.2018г. № 147-ОЗ, от 15.01.2018г. № 3-оз)»**

1. Выполнение плана мероприятий

*(ежеквартально нарастающим итогом)*

**за период 2 квартал 2022г.**

№ 383 от 28.12.2021г. «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Громовское сельское поселение на 2022-2024гг.».

№ 68 от 04.03.2022г. «О внесении изменений в постановление администрации МО Громовское сельское поселение «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Громовское сельское поселение на 2022-2024гг.».

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  № строкимероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Ремонт внутрипоселковых грунтовых дорог в пос. Красноармейское, пос. Владимировка, пос. Приладожское, пос. Яблоновка | **1 900,0** | **0** | 0 |
| - Областной бюджет | 1 204,7 | 0 |
| - Местный бюджет | 695,3 | 0 |
| 2 | Приобретение и установка детского игрового и спортивного оборудования и малых архитектурных форм в п. ст. Громово | **500,0** | **500,0** | 0 |
| - Областной бюджет | 317,1 | 317,1 |
| - Местный бюджет | 182,9 | 182,9 |
| 3 |  Обустройство уличного освещения в п. Приладожское по ул. Лесная | **250,0** | 250,0 | 0 |
| - Областной бюджет | 158,5 | 158,5 | 0 |
| - Местный бюджет | 91,5 | 91,5 | 0 |
| 4 | Ремонт поселковой дороги по ул. Цветочная в п. Громово | **2 520,9** | 0 | 0 |
| - Областной бюджет | 1 054,9 | 0 | 0 |
| - Местный бюджет | 1 466,0 | 0 | 0 |
| **Итого:** | **5 170,9** | **750,0** | 14% |
|  |

**Информация**

**о ходе реализации муниципальной программы**

 **«Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Громовское сельское поселение на 2022 год»**

**Финансирование мероприятий муниципальной подпрограммы**

**«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Громовское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области»**

1. Выполнение плана мероприятий

*(ежеквартально нарастающим итогом)*

**за период 2 квартал 2022г.**

№ 383 от 28.12.2021г. «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Громовское сельское поселение на 2022-2024гг.».

№ 68 от 04.03.2022г. «О внесении изменений в постановление администрации МО Громовское сельское поселение «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Громовское сельское поселение на 2022-2024гг.».

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  № строкимероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства | 10,0 | 0 | 0 |
| - Местный бюджет | 10,0 | 0 |
| **Итого:** | **10,0** | **0** | 0 |
|  |

\

**Информация**

**о ходе реализации муниципальной программы**

 **«Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Громовское сельское поселение на 2022 год»**

 **Финансирование мероприятий муниципальной подпрограммы**

 **«Молодежная политика в поселениях Приозерского района на 2022 год»**

1. Выполнение плана мероприятий

*(ежеквартально нарастающим итогом)*

**за период 2 квартал 2022г.**

№ 383 от 28.12.2021г. «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Громовское сельское поселение на 2022-2024гг.».

№ 68 от 04.03.2022г. «О внесении изменений в постановление администрации МО Громовское сельское поселение «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Громовское сельское поселение на 2022-2024гг.».

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № строкимероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| планируемоена текущий год | фактическоеза отчетный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Проведение молодежных массовых мероприятий, содействию трудовой адаптации и занятости молодежи | 20,5 | 0 | 0 |
| - Местный бюджет | 0 | 0 |
| 2 | Поддержка местных молодежных инициатив | 0 | 0 | 0 |
| - Местный бюджет | 0 | 0 |
|  **Итого:** | **20,5** | **0** | 0 |
| **Итого по муниципальной программе:** | **20,5** | **0** | 0 |
|  |