Информация о ходе реализации, финансировании мероприятий муниципальной программы

«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГРОМОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ НА 2022 -2024 ГОДЫ»

Финансирование мероприятий муниципальной программы/подпрограммы

1. Выполнение плана мероприятий

(ежеквартально нарастающим итогом)

за период январь-сентябрь 2022г.

утверждена : Постановлением администрации МО Громовское сельское поселения № 372 от 23.12.2021 года «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области «Развитие культуры и физической культуры и спорта в муниципальном образовании Громовское сельское поселение на 2022-2024 годы»

внесены изменения: Постановлением администрации МО Громовское сельское поселения № 127 от 19.04.2022 года «О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Развитие культуры и физической культуры и спорта в муниципальном образовании Громовское

сельское поселение на 2022-2024 годы»

| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) |  |  |  | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | планируемое на текущий год |  | фактическое за отчетный период |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие культурно-досуговой деятельности» | всего | 10 772,6 | всего | 7 246,4 | всего | 67,3 % |
|  |  | Областной бюджет | 1 551,5 | Областной бюджет | 988,1 | Областной бюджет | 63,7 % |
|  |  | Местный бюджет | 9 221,1 | Местный бюджет | 6 258,3 | Местный бюджет | 67 ,9 % |
| 1.1. | Обеспечение деятельности муниципальных казённых учреждений | всего | 6 719,6 | всего | 4 458,5 | всего | 66,4 % |
|  |  | Местный бюджет | 6 719,6 | Местный бюджет | 3 321,4 | Местный бюджет | 66,4 % |
| 1. 2. | Проведение культурно-досуговых мероприятий | всего | 950,0 | всего | 811,7 | всего | 85,4 % |
|  |  | Местный бюджет | 950,00 | Местный бюджет | 811,7 | Местный бюджет | 85,4 % |
| 1. 3. | Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области | всего | 3 103,0 | всего | 1 976,2 | всего | 63,7 % |
|  |  | Областной бюджет | 1 551,5 | Областной бюджет | 988,1 | Областной бюджет | 63,7 % |
|  |  | Местный бюджет | 1 551,5 | Местный бюджет | 988,1 | Местный бюджет | 63,7 % |

| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) |  |  |  | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | планируемое на текущий год |  | фактическое за отчетный период |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития библиотечного дела и популяризации чтения» | всего | 1 643,3 | всего | 1 144,1 | всего | 69,6 % |
|  |  | Областной бюджет | 538,4 | Областной бюджет | 455,6 | Областной бюджет | 84,6 % |
|  |  | Местный бюджет | 1 104,9 | Местный бюджет | 688,5 | Местный бюджет | 62,3 % |
| 2.1. | Обеспечение деятельности муниципальных казённых учреждений | всего | 1 122,3 | всего | 769,1 | всего | 68,5 % |
|  |  | Местный бюджет | 844,4 | Местный бюджет | 501,0 | Местный бюджет | 59,3 % |
|  |  | Областной бюджет | 277,9 | Областной бюджет | 268,1 | Областной бюджет | 96,5 % |
| 2.2. | Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области | всего | 521,0 | всего | 375,0 | всего | 72,0 % |
|  |  | Областной бюджет | 260,5 | Областной бюджет | 187,5 | Областной бюджет | 72,0 % |
|  |  | Местный бюджет | 260,5 | Местный бюджет | 187,5 | Местный бюджет | 72,0 % |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие физической культуры и спорта» | всего | 2 454,9 | всего | 1 664,3 | всего | 67,8 % |
|  |  | Областной бюджет | 160,6 | Областной бюджет | 150,8 | Областной бюджет | 93,9 % |
|  |  | Местный бюджет | 2 294,3 | Местный бюджет | 1 513,5 | Местный бюджет | 66,0 % |
| 3.1. | Обеспечение деятельности муниципальных казённых учреждений | всего | 2 294,9 | всего | 1 554,9 | всего | 67,8 % |
|  |  | Областной бюджет | 160,6 | Областной бюджет | 150,8 | Областной бюджет | 93,9 % |
|  |  | Местный бюджет | 2 134,3 | Местный бюджет | 1 404,1 | Местный бюджет | 65,8 % |
| 3.2. | Проведение культурно-досуговых мероприятий | всего | 160,0 | всего | 109,4 | всего | 68,4 % |
|  |  | Местный бюджет | 160,0 | Местный бюджет | 109,4 | Местный бюджет | 68,4 % |
| ИТОГО по муниципальной программе |  | всего | 14 870,8 | всего | 10 054,8 | всего | 67,6 % |
|  |  | Областной бюджет | 2 250,5 | Областной бюджет | 1 594,5 | Областной бюджет | 70,9 % |
|  |  | Местный бюджет | 12 620,3 | Местный бюджет | 8 460,3 | Местный бюджет | 67,0 % |