Выполнение плана мероприятий

Муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Громовское сельское поселение на 2021 год»

***(ежеквартально нарастающим итогом)***

**за 12 месяцев –2021 год**

«25» декабря 2019г. № 436 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Громовское сельское поселение «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022гг.»

«16» марта 2020г. № 120 «О внесении изменений в МП «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Громовское сельское поселение «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в *муниципальном образовании Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район* Ленинградской области на 2020-2022гг.»

«15» июня 2020г. № 211 «О внесении изменений в МП «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Громовское сельское поселение «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в *муниципальном образовании Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район* Ленинградской области на 2020-2022гг.»

«17» июля 2020г. № 244 «О внесении изменений в МП «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Громовское сельское поселение «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в *муниципальном образовании Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район* Ленинградской области на 2020-2022гг.»

«28» декабря 2020 года № 394 «О внесении изменений в МП «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Громовское сельское поселение «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022гг.»

«25» февраля 2021 года № 55 «О внесении изменений в МП «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Громовское сельское поселение «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022гг.»

«30 марта 2021г. № 94 «О внесении изменений в МП «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Громовское сельское поселение «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022гг.»

«28» декабря» 2021г. № 378 «О внесении изменений в МП «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Громовское сельское поселение «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022гг.»

.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки  мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| планируемое  на 2021 год | фактическое  за 2021г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1.** | **Подпрограмма 1**  **Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания МО Громовское СП** | **5 712,5** | **5 392,7** |  |
| *1.1.* | ***Приобретение и доставка дизельного генератора ЭД -100-Т400-2РПМ1 на котельную в п. ст. Громово*** | **1 989,1** | ***1 690,7*** |  |
|  | - местный бюджет | 238,7 | 202,9 |  |
|  | - областной бюджет | 1 750,4 | 1 478,8 |  |
| *1.2* | ***Аварийный ремонт здания котельной по адресу: п. Владимировка, ул. Ладожская, д. 15 Приозерского р-на, Ленинградской области.*** | **2 923,4** | **3 132,2** |  |
|  | - местный бюджет | 350,8 | 572,4 |  |
|  | - областной бюджет | 2 572,5 | 2 559,8 |  |
| 1.3 | **Субсидия юридическому лицу оказывающему жилищно-коммунальные услуги, на компенсацию части затрат при оказании услуг по тарифам не обеспечивающим возмещение издержек** | **800,0** | **569,7** |  |
| 2. | ***Подпрограмма 2***  ***Энергосбережение и повышение энергетической эффективности*** | **1 129,0** | **924,3** |  |
| 2.1 | ***Оплата РСО*** | 91,1 | 91,1 |  |
| 2.2. | ***Капитальный ремонт парилки и печи в бане п. Громово*** | 681,2 | 681,2 |  |
| 2.3 | ***Актуализация схемы водоснабжения.*** | 66,7 | 39,0 |  |
| 2.4 | ***Подготовка документации по аварийному ремонту котельной,тепло*** | 290,0 | 113,0 |  |
|  | **ИТОГО по муниципальной программе** | **6 841,5** | **6 317,0** | **92%** |