Выполнение плана мероприятий

Муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Громовское сельское поселение

на 2021год»

***(ежеквартально нарастающим итогом)***

**За 12 месяцев 2021 год**

№ 433 от 25 декабря 2019 года «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Громовское сельское поселение на 2020-2022 гг.»

№ 68 от 11 февраля 2020г. О внесении изменений в муниципальную Программу «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Громовское сельское поселение на 2020-2022 гг.»

№ 148 от 16 апреля 2020г. О внесении изменений в муниципальную Программу «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Громовское сельское поселение на 2020-2022 гг.»

№ 178 от 28 апреля 2020г. О внесении изменений в муниципальную Программу «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Громовское сельское поселение на 2020-2022 гг.»

№ 396 от 28 декабря 2020г. О внесении изменений в муниципальную Программу «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Громовское сельское поселение на 2020-2022 гг.»

№ 44 от 12 февраля 2021г. О внесении изменений в муниципальную Программу «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Громовское сельское поселение на 2020-2022 гг.»

№ 379 от 28 декабря 2021г. «О внесении изменений в муниципальную программу «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Громовское сельское поселение на 2020-2022 гг.»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № строкимероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| Областной закон | планируемое на 2021 год | фактическое за 2021г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4Реализация областного закона от 14 декабря 2012 года № 95-оз "О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления" | **1** | **Подпрограмма « Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий»** | **2 980,2** | **2 980,2** | **100%** |
| 1.1 | Ремонт поселковых грунтовых дорог п. Красноармейское, п. Владимировка, п. Приладожское | **1 645,8** | **1 621,2** | 0% |
| - Областной бюджет | 904,0 | 890,5 | 0% |
| - Местный бюджет  | 741,8 | 730,6 | 0% |
| 1.2 | Обустройство уличного освещения п. Портовое п. ст. Громово ул. Лесная. | **782,4** | **782,3** | 0% |
| - Областной бюджет | 433,3 | 429,7 | 0% |
| - Местный бюджет  | 349,1 | 352,6 | 0% |
| 1.41.5 | Обустройство уличного освещения в п. Приладожское ул. Прибрежная | **100,0** | **156,1** | 0% |
|  |
|  | - Областной бюджет | 72,7 | 85,7 | 0% |
|  | - Местный бюджет  | 27,3 | 70,4 | 0% |
|  | 1,6 | Установка детского игрового оборудования и малых архитектурных форм п. Красноармейское, п.ст. Громово пер. Железнодорожный | **452,0** | **420,6** | 0% |
|  | - Областной бюджет | 250,3 | 231,0 | 0% |
|  | - Местный бюджет  | 201,7 | 189,6 | 0% |
| **Областной закон Ленинградской области от 15.01.2018г. № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров городских поселков муниципальных образований Ленинградской области»** | 2 | ***По подпрограмме 3-ОЗ*** | ***2 865,5*** | ***2 865,5*** | 100% |
| 2,1 | Ремонт поселковой дороги по ул. Цветочная в п. Громово  | **811,3** | **1 506,7** | 0% |
| - Областной бюджет | 811,3 | 557,0 | 0% |
| - Местный бюджет  | 1 383,4 | 949,7 | 0% |
| Обустройство пешеходных ограждений и пешеходных ограждений у ООШ «Красноармейская» по ул. Центральная в п. Громов, приобретение уличных фонарей, искусственной ели с ограждением и новогодними украшениями к ней в п. Громово | **670,8** | **1 358,8** | 0% |
| - Областной бюджет | 247,9 | 502,3 | 0% |
| - Местный бюджет  | 422,8 | 856,5 | 0% |
| 3. | **Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Громовское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области****на 2021 год»** | **10,0** | **0,0** | 0% |
| 3.1 | **мероприятия** |  |  | 0% |
| - Местный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0% |
| **4** | **Подпрограмма «Молодежная политика в поселениях Приозерского района** | **50,0** | **0,0** | 0% |
| 4.1 | Развитие добровольчества (волонтерства) | 50,0 | 0,0 | 0% |
| - Местный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0% |
| 4.2 | Стимулирование участия молодежи МО Громовское сельское поселение в районных, региональных и федеральных проектах и мероприятиях | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - Местный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0% |
| 4.3 | Поддержка местных молодежных инициатив | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - Местный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0% |
| **5.** | **«Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский район Ленинградской области на 2020-2022 годы»** | **147,2** | **147,2** | **100%** |
| 5.1 | Мероприятия по уничтожению борщевикаСосновского химическими методами (двукратная обработка отрастающего борщевика гербицидами в течение вегетативного периода)  | 147,2 | 147,2 | 100% |
|   | - Областной бюджет | 129,5 | 129,5 | 100% |
|  | - Местный бюджет  | 17,6 | 17,6 | 100% |
|  |  **ИТОГО по программе** | **6 052,9** | **5 992,9** | **99%** |