Выполнение плана мероприятий

Муниципальной программы

«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

ГРОМОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ НА 2020-2022 ГОДЫ»

*(ежеквартально нарастающим итогом)*

**за период – январь-сентябрь 2021 год**

утверждена Постановлением администрации МО Громовское сельское поселения № 418 от 20.12.2019 года «« Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области «Развитие культуры и физической культуры и спорта в муниципальном образовании Громовское сельское поселение на 2020-2022 годы»,

были внесены изменения:

Постановление администрации МО Громовское сельское поселения № 79 от 12.02.2020 года «О внесении изменений и дополнений в Постановление от 20.12.2019 года № 418 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области «Развитие культуры и физической культуры и спорта в муниципальном образовании Громовское сельское поселение на 2020-2022 годы»

Постановление администрации МО Громовское сельское поселения № 388 от 24.12.2020 года «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры и физической культуры и спорта в муниципальном образовании Громовское сельское поселение на 2020-2022 годы»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки мероприятия | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчётном периоде, примечания |
| планируемое  на 2021 год | фактическое  за 9 месяцев 2021г |
| 1. | **Подпрограмма 1**  «Развитие культурно-досуговой деятельности на территории муниципального образования Громовское сельское поселение на 2020-2022 годы» | **всего** | **9 634,6** | **6 565,0** | **68,1%** |
| Областной бюджет | 1 851,8 | 1 410,8 | 76,2% |
| Местный бюджет | 7 782,8 | 5 154,2 | 66,2% |
| *1.1.* | *Обеспечение деятельности муниципального учреждения культуры культурно-спортивного комплекса «Громово»* | Местный бюджет | 5 422,0 | 3 686,3 | 68,0% |
| *1.2.* | *Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий* | Местный бюджет | 959,0 | 507,1 | 52,9% |
| *1.3.* | *Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципального учреждения культуры культурно-спортивного комплекса «Громово»* | **всего** | 2 753,6 | 1 871,6 | 68 % |
| Областной бюджет | 1 376,8 | 935,8 | 68 % |
| Местный бюджет | 1 376,8 | 935,8 | 68 % |
| *1.4.* | *Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения* | **всего** | 500,0 | 500,0 | 100,0% |
| Областной бюджет | 475,0 | 475,0 | 100,0% |
| Местный бюджет | 25,0 | 25,0 | 100,0% |
| № строки мероприятия | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчётном периоде, примечания |
| планируемое  на 2021 год | фактическое  за 9 месяцев 2021г |
| **2** | **Подпрограмма 2**   |  | | --- | | «Развитие и модернизация библиотечного дела в  муниципальном образовании Громовское сельское  поселение на 2020-2022 годы» | | **всего** | **1 323,0** | **761,0** | **57,5%** |
| Областной бюджет | 322,0 | 194,2 | 60,3% |
| Местный бюджет | 1 001,0 | 566,8 | 56,6% |
| *2.1.* | *Обеспечение деятельности библиотек* | Местный бюджет | 519,0 | 267,7 | 51,6% |
| *2.2.* | *Подписка и комплектование книжных фондов библиотек муниципального учреждения культуры культурно-спортивного комплекса «Громово»* | Местный бюджет | 160,0 | 104,9 | 65,6% |
| *2.3.* | *Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам библиотек муниципального учреждения культуры культурно-спортивного комплекса «Громово»* | **всего** | 644,0 | 388,4 | 60,3% |
| Областной бюджет | 322,0 | 194,2 | 60,3% |
| Местный бюджет | 322,0 | 194,2 | 60,3% |
| **3.** | **Подпрограмма 3.**  «Развитие физической культуры в муниципальном образовании Громовское сельское поселение на 2020 -2022 годы» | **всего** | **1 377,0** | **921,5** | **66,9%** |
| Местный бюджет | 1 377,0 | 921,5 | 66,9% |
| *3.1.* | *Организация и проведение спортивных соревнований и мероприятий* | Местный бюджет | 150,0 | 79,7 | 53,1% |
| *3.2.* | *Обеспечение деятельности учреждения* | Местный бюджет | 1 227,0 | 841,8 | 68,6% |
| **ИТОГО по программе:**  **- областной бюджет**  **- местный бюджет** | | | **12 334,6** | **8 247,5** | **66,9%** |
| **2 173,8** | **1 605,0** | **73,8%** |
| **10 160,8** | **6 642,5** | **65,4%** |