# IMG495

# **Администрация муниципального образования**

# **Громовское сельское поселение муниципального образования**

## Приозерский муниципальный район Ленинградской области

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 **от 18 марта 2022г. № 92**

Об утверждении отчёта о реализации муниципальной

программы муниципального образования Громовское

сельское поселение муниципального образования

Приозерский муниципальный район Ленинградской

области «Развитие культуры и физической культуры

и спорта в муниципальном образовании Громовское

сельское поселение на 2020-2022 годы» за 2021 год.

В соответствии п. 5.6 «Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, утвержденного Постановлением администрации муниципального образования Громовское сельское поселение от 03 апреля 2014 года № 83 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области», администрация муниципального образования Громовское сельское поселение

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

 1. Утвердить отчёт о реализации муниципальной программы муниципального образования Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области «Развитие культуры и физической культуры и спорта в муниципальном образовании Громовское сельское поселение на 2020-2022 годы», утверждённой постановлением администрации муниципального образования Громовское сельское поселение № 418 от 20.12.2019 года «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области «Развитие культуры и физической культуры и спорта в муниципальном образовании Громовское сельское поселение на 2020-2022 годы» за 2021 год, согласно приложению № 1 к настоящему Постановлению.

 2.Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации муниципального образования Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области <http://www.admingromovo.ru>.

 Глава администрации

 МО Громовское сельское поселение А.П.Кутузов

Исп.: Меньшикова М.Г. т. 99-450

Разослано: дело-2, КСО-1, Прокуратура-1, сектор экономики и финансов – 1

Утвержден

постановлением администрации

муниципального образования

Громовское сельское поселение

Приозерский муниципальный район

Ленинградской области

от 18.03.2022 года №92

(Приложение 1)

ОТЧЕТ

О реализации муниципальной программы

муниципального образования Громовское сельское поселение

муниципального образования Приозерский муниципальный

район Ленинградской области «Развитие культуры и физической культуры и спорта в муниципальном образовании Громовское сельское поселение на 2020-2022 годы» за 2021 год.

 Муниципальная программа «Развитие культуры и физической культуры и спорта в муниципальном образовании Громовское сельское поселение на 2020-2022 годы» утверждена Постановлением администрации МО Громовское сельское поселения № 418 от 20.12.2019 года «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области «Развитие культуры и физической культуры и спорта в муниципальном образовании Громовское сельское поселение на 2020-2022 годы»

были внесены изменения:

Постановление администрации МО Громовское сельское поселения № 79 от 12.02.2020 года «О внесении изменений и дополнений в Постановление от 20.12.2019 года № 418 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области «Развитие культуры и физической культуры и спорта в муниципальном образовании Громовское сельское поселение на 2020-2022 годы»

Постановление администрации МО Громовское сельское поселения № 388 от 24.12.2020 года «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры и физической культуры и спорта в муниципальном образовании Громовское сельское поселение на 2020-2022 годы»

Постановление администрации МО Громовское сельское поселения № 371 от 23.12.2021 года «О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Развитие культуры и физической культуры и спорта в муниципальном образовании Громовское сельское поселение на 2020-2022 годы»

 ЦЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ:

 Главной цельюнастоящей программы является создание условий для реализации стратегической роли культуры, библиотечного дела, физической культуры и спорта, как духовно-нравственного основания формирования гармонично развитой личности.

 ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ:

1. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами учреждения культуры;

2. Изучение и формирование библиотечных фондов, соответствующих развитию личности, её информационным и иным потребностям;

3. Развитие библиотеки как информационного центра, способствующего укреплению культурного и образовательного потенциала поселения;

4. Повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни.

Источником финансирования Программы являются:

- бюджет Ленинградской области;

- бюджет муниципального образования Громовское сельское поселение.

 В Программе на финансирование мероприятий в 2021 году предусмотрено

12 703,6 тысяч рублей:

- за счет средств бюджета Ленинградской области 2 227,7тысяч рублей;

- за счет бюджета муниципального образования 10 475,9 тысяч рублей.

Профинансировано в объеме 12 703,6 тысяч рублей:

- за счет средств бюджета Ленинградской области – 12 703,6 тысяч рублей;

- за счет средств бюджета муниципального образования – 10 475,9 тысяч рублей.

В 2021 году в рамках Программы выполнялись следующие мероприятия:

**Подпрограмма 1** «Развитие культурно-досуговой деятельности на территории муниципального образования Громовское сельское поселение на 2020-2022 год»

Основное мероприятие "Развитие культурно-досуговой деятельности":

|  |
| --- |
| *Мероприятие 1.1. «Обеспечение деятельности муниципального учреждения культуры культурно-спортивного комплекса «Громово»* *Мероприятие 1.2. «Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий»* *Мероприятие 1.3. «Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципального учреждения культуры культурно-спортивного комплекса «Громово»**Мероприятие 1.4 « Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения»* |

**Подпрограмма 2** «Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципальном образовании Громовское сельское поселение на 2020-2022 годы»

 *Мероприятие 2.1. «Обеспечение деятельности библиотек».*

*Мероприятие 2.2. «Подписка и комплектование книжных фондов библиотек муниципального учреждения культуры культурно-спортивного комплекса «Громово».*

*Мероприятие 2.3. «Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам библиотек муниципального учреждения культуры культурно-спортивного комплекса «Громово»*

**Подпрограмма 3** «Развитие физической культуры в муниципальном образовании Громовское сельское поселение на 2020-2022 годы»

 *Мероприятие 3.1. «Организация и проведение спортивных соревнований и мероприятий».*

 *Мероприятие 3.2. «Обеспечение деятельности учреждения».*

 По итогам 2021 года Программа выполнена на 100 % от запланированного результата. Финансирование осуществлялось по всем мероприятиям Программы.

 По итогам отчётного года значение показателей Программы достигнуто в полном объеме. Информация о достижении значений показателей отражена в **Приложении № 1** к настоящему отчёту.

Информация об использовании финансовых средств на реализацию Программы за 2021 год отражена в **Приложении 2** к настоящему отчёту.

 Оценка объёма и эффективности реализации мер по обеспечению Программы осуществлялась на основе следующих индикаторов:

-Увеличение количества посетителей культурно-досуговых мероприятий (%);

- Увеличение количества детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях (%);

- Увеличение количества жителей поселения занимающихся в творческих коллективах МУК КСК «Громово» (%);

-Увеличение количества посещений библиотек по сравнению с предыдущим годом (%);

-Увеличение количества книговыдач по сравнению с предыдущим годом (тыс. ед. в год);

-Увеличение количества приобретённых книг для библиотек на 1

тыс. жителей в год (%);

-Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к средней заработной плате по Ленинградской области (%);

-Темп роста заработной платы работников муниципальных учреждений культуры (%);

- Доля граждан, систематически занимающихся физкультурой и спортом в спортивных секциях, в общей численности населения муниципального образования Громовское сельское поселение (%):

-Увеличение доли детей и подростков, занимающихся физической культурой и спортом (в % соотношении от общей численности занимающихся

**Информация**

**о ходе реализации, финансировании мероприятий муниципальной программы**

**«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГРОМОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

**НА 2020-2022 ГОДЫ»**

1. Достижение целевых показателей

***(ежегодно нарастающим итогом)***

за период январь-декабрь 2021г.  *Приложение 1*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значение целевого показателя  | процент выполнения |
| планируемоена текущий год | фактическое за отчетный период |
| **Подпрограмма 1 *«Развитие культурно-досуговой деятельности на территории муниципального образования Громовское сельское поселение на 2020-2022 годы»*** |
| 1 | Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий | чел. | 14210 | 15892 | 111,8 |
| 2. | Количество детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях | чел. | 2729 | 2773 | 101,6 |
| 3. | Количество жителей поселения занимающихся в творческих коллективах МУК КСК «Громово» | чел. | 302 | 317 | 105 |
| 4. | Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к средней заработной плате по Ленинградской области | процент | 85,26 | 85,26 | 100 |
| **Подпрограмма 2 *«Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципальном образовании Громовское сельское поселение на 2020-2022 годы»*** |
| 1 | Количество посещений библиотеки | Ед. | 16770 | 16805 | 100,2 |
| 2 | Количество книговыдач | Ед. | 24380 | 24712 | 101,4 |
| 3 | Количество приобретенных книг, журналов | Ед. | 967 | 996 | 103 |
|  **Подпрограмма *3. «Развитие физической культуры в муниципальном образовании Громовское сельское поселение на 2020 -2022 годы»*** |
| 1 | Увеличение количества населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в спортивных секциях | чел. | 337 | 342 | 101,5 |
| 2 | Увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в спортивных секциях (в % соотношении от общей численности населения- 2206чел.) | % | 13,4 | 15,5 | 115,7 |
| 3 | Увеличение количества детей и подростков, занимающихся физической культурой и спортом  | чел. | 214 | 251 | 117,3 |

2. Выполнение плана мероприятий

**(ежеквартально нарастающим итогом)**

за период январь-декабрь 2021г.  *Приложение 2*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки мероприятия | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчётном периоде, примечания |
| планируемое на 2021 год | фактическое за 12 месяцев 2021г |
| 1. | **Подпрограмма 1**«Развитие культурно-досуговой деятельности на территории муниципального образования Громовское сельское поселение на 2020-2022 годы» | **всего** | **9 839,8** | **9 839,8** | **100,0 %** |
| Областной бюджет | 1 955,7 | 1 955,7 | 100 % |
| Местный бюджет | 7 867,8 | 7 867,8 | 100 % |
| *1.1.* | *Обеспечение деятельности муниципального учреждения культуры культурно-спортивного комплекса «Громово»* | Местный бюджет | 5 481,3 | 5 481,3 | 100 % |
| *1.2.* | *Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий* | Местный бюджет | 897,1 | 897,1 | 100 % |
| *1.3.* | *Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципального учреждения культуры культурно-спортивного комплекса «Громово»* | **всего** | 2 961,4 | 2 961,4 | 100 % |
| Областной бюджет | 1 480,7 | 1 480,7 | 100 % |
| Местный бюджет | 1 480,7 | 1 480,7 | 100 % |
| *1.4.* | *Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения* | **всего** | 500,0 | 500,0 | 100,0% |
| Областной бюджет | 475,0 | 475,0 | 100,0% |
| Местный бюджет | 25,0 | 25,0 | 100,0% |
| **2** | **Подпрограмма 2**

|  |
| --- |
| «Развитие и модернизация библиотечного дела вмуниципальном образовании Громовское сельскоепоселение на 2020-2022 годы» |

 | **всего** | **1 153,9** | **1 153,9** | **100 %** |
| Областной бюджет | 272,0 | 272,0 | 100 % |
| Местный бюджет | 881,9 | 881,9 | 100 % |
| *2.1.* | *Обеспечение деятельности библиотек* | Местный бюджет | 450,8 | 450,8 | 100 % |
| *2.2.* | *Подписка и комплектование книжных фондов библиотек муниципального учреждения культуры культурно-спортивного комплекса «Громово»* | Местный бюджет | 159,1 | 159,1 | 100 % |
| *2.3.* | *Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам библиотек муниципального учреждения культуры культурно-спортивного комплекса «Громово»* | **всего** | 544,0 | 544,0 | 100 % |
| Областной бюджет | 272,0 | 272,0 | 100 % |
| Местный бюджет | 272,0 | 272,0 | 100 % |
| **3.** | **Подпрограмма 3.**«Развитие физической культуры в муниципальном образовании Громовское сельское поселение на 2020 -2022 годы» | **всего** | **1 709,9** | **1 709,9** | **100 %** |
| Местный бюджет | 1 709,9 | 1 709,9 | 100 % |
| *3.1.* | *Организация и проведение спортивных соревнований и мероприятий* | Местный бюджет | 402,9 | 402,9 | 100 % |
| *3.2.* | *Обеспечение деятельности учреждения* | Местный бюджет | 1 307,0 | 1 307,0 | 100 % |
| **ИТОГО по программе:****- областной бюджет****- местный бюджет** | **12 703,6** | **12 703,6** |  **100 %** |
|  **2 227,7** |  **2 227,7** |  **100 %** |
|  **10 475,9** |  **10 475,9** |  **100 %** |

**Оценка результативности**

**эффективности муниципальных Подпрограмм за 12 месяцев 2021 года.**

* 1. Оценка результативности реализации Подпрограммы 1 *«Развитие культурно-досуговой деятельности на территории муниципального образования Громовское сельское поселение на 2020-2022 годы»*
1. Индекс результативности Подпрограммы в разрезе проведенных мероприятий:

1.1. Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий:

 Пфit 15892

 Рit = ------ = --------- = 1,118

 Ппit 14210

1.2. Количество детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях:

 Пфit 273

 Рit = ------ = -------= 1,016

 Ппit 2729

1.3. Количество жителей поселения занимающихся в творческих коллективах:

 Пфit 317

 Рit = ------ = -------= 1,05

 Ппit 302

1.4. Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к средней заработной плате по Ленинградской области:

 Пфit 85,26

 Рit = ------ = -------= 1

 Ппit 85,26

2. Интегральная оценка результативности Подпрограммы:

 m

 SUM Рit

 1

 Ht = ------- x 100 = 1,118+1,016+1,05+1 х 100 = 104,6

 M 4

3. Эффективность реализации Подпрограммы:

 Ht 104,6

 Эt = ---- x 100 = ----- х 100 = 104,6 %

 St 100

* 1. **Вывод:** эффективность реализации Подпрограммы 1 ***«Развитие культурно-досуговой деятельности на территории муниципального образования Громовское сельское поселение на 2020-2022 годы»***

за январь-декабрь 2021г. соответствует запланированным результатам при запланированном объёме расходов–запланированная эффективность реализации Подпрограммы

2. Оценка результативности реализации Подпрограмма 2

***«Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципальном образовании***

***Громовское сельское поселение на 2020-2022 годы»:***

* + 1. Индекс результативности Подпрограммы в разрезе проведённых мероприятий:

 1.1. Количество посещений библиотеки:

 Пфit 16805

 Рit = ------ = ------ = 1,002

 Ппit 16770

 1.2. Количество книговыдачи:

 Пфit 24712

 Рit = ------ = ------ = 1,014

 Ппit 24380

 1.3. Количество приобретённых книг:

 Пфit 996

 Рit = ------ = ------ = 1,03

 Ппit 967

 2. Интегральная оценка результативности Подпрограммы:

 m

 SUM Рit

 1

 Ht = ------- x 100 = 1,002+1,014+1,03 x 100 = 101,5

 M 3

3. Эффективность реализации Подпрограммы:

 Ht 101,5

 Эt = ---- x 100 = ----- х 100 = 101,5 %

 St 100

**Вывод:** эффективность реализации Подпрограммы 2 ***«Развитие и модернизация***

***библиотечного дела в муниципальном образовании Громовское сельское поселение на 2020-2022 годы»*** за январь-декабрь 2021 года соответствует запланированным результатам при запланированном объёме расходов–запланированная эффективность реализации Подпрограммы.

3.Оценка результативности реализации Подпрограмма 3

***«Развитие физической культуры в муниципальном образовании Громовское сельское поселение на 2020 -2022 годы»:***

1. Индекс результативности Подпрограммы в разрезе проведённых мероприятий:

 1.1 Увеличение количества населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в спортивных секциях:

 Пфit 342

 Рit = ------ = ----------- = 1,015

 Ппit 337

1.2 Увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в спортивных секциях:

 Пфit 15,5

 Рit = ------ = ----------- = 1,157

 Ппit 13,4

1.3 Увеличение количества детей и подростков, занимающихся физической культурой и спортом:

 Пфit 251

 Рit = ------ = ----------- = 1,173

 Ппit 214

2. Интегральная оценка результативности Подпрограммы:

 m

 SUM Рit

 1

 Ht = ------- x 100 = 1,015+1,157+1,173 х 100 = 111,5

 M 3

3. Эффективность реализации Подпрограммы:

 Ht 111,5

 Эt = ---- x 100 = ----- х 100 = 111,5 %

 St 100

**Вывод:**  реализация Подпрограммы 3 ***«Развитие физической культуры в муниципальном образовании Громовское сельское поселение на 2020 -2022 годы»*** за январь-декабрь 2021 года - эффективность реализации Подпрограммы более высокая по сравнению с запланированной

 Состав показателей программы позволяет оценить ожидаемые результаты и эффективность её реализации за 2021 год:

 Планомерное выполнение мероприятий муниципальной программы позволило:

увеличить число участников клубных формирований;

укрепить материально – техническую базу;

 развить самодеятельное народное творчество;

 увеличить число творческих коллективов и участников в них;

 обновить книжные фонды библиотеки и увеличить долю поступления новых изданий; увеличить долю граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом;

повысить уровень удовлетворённости населения доступностью занятий физической культурой и массовым спортом;

 повысить квалификацию работников сферы культуры.

Срок реализации Программы составляет 3 года: 2020 – 2022 годы.

По результатам оценки эффективности реализации Программы можно сделать вывод об исполнении большинства поставленных задач и целевых значений за 2021 год.

Ответственный исполнитель программы:

Директор МУК КСК «Громово»

тел. (8-813-79) 99-399,

эл.адрес:mukkskgromovo@yandex.ru