Информация о ходе реализации, финансировании мероприятий муниципальной программы

«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

ГРОМОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ НА 2022 -2025 ГОДЫ»

Финансирование мероприятий муниципальной программы

1. Выполнение плана мероприятий

*(ежеквартально нарастающим итогом)*

за период **январь-декабрь 2023г.**

утверждена: Постановлением администрации МО Громовское сельское поселения № 372 от 23.12.2021 года «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области «Развитие культуры и физической культуры и спорта в муниципальном образовании Громовское сельское поселение на 2022-2024 годы»

внесены изменения:

Постановление администрации МО Громовское сельское поселения № 127 от 19.04.2022 года «О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Развитие культуры и физической культуры и спорта в муниципальном образовании Громовское сельское поселение на 2022-2024 годы»;

Постановление администрации МО Громовское сельское поселения № 338 от 18.11.2022 года «О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Развитие культуры и физической культуры и спорта в муниципальном образовании Громовское сельское поселение на 2022-2024 годы»

Постановление администрации МО Громовское сельское поселения № 19 от 30.01.2023 года «О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Развитие культуры и физической культуры и спорта в муниципальном образовании Громовское сельское поселение на 2022-2024 годы», утверждённую постановлением администрации МО Громовское сельское поселение от 23.12.2021г. № 372»

Постановление администрации МО Громовское сельское поселения № 09 от 15.01.2024 года «О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании Громовское сельское поселение на 2022-2025 годы», утверждённую постановлением администрации МО Громовское сельское поселение от 30.01.2023г. № 19»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки  мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | | | | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания | |
| планируемое  на текущий год | | фактическое  за отчетный период | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| **ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ** | | | | | | | |
| **1.** | **Комплекс процессных мероприятий «Развитие культурно-досуговой деятельности»** | **всего** | **12 115,7** | **всего** | **12 096,8** | **всего** | **99,8 %** |
| Областной бюджет | 2 026,5 | Областной бюджет | 2 026,5 | Областной бюджет | 100 % |
| Местный бюджет | 10 089,2 | Местный бюджет | 10 070,3 | Местный бюджет | 99,8 % |
| № строки  мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | | | | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания | |
| планируемое  на текущий год | | фактическое  за отчетный период | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| 1.1. | Обеспечение деятельности муниципальных казённых учреждений | **всего** | **6 660,8** | **всего** | **6 641,9** | **всего** | **99,7 %** |
| Местный бюджет | 6 660,8 | Местный бюджет | 6 641,9 | Местный бюджет | 99,7 % |
| 1.2. | Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения | **всего** | **157,9** | **всего** | **157,9** | **всего** | **100 %** |
| Областной бюджет | 150,0 | Областной бюджет | 150,0 | Областной бюджет | 100 % |
| Местный бюджет | 7,9 | Местный бюджет | 7,9 | Местный бюджет | 100 % |
| 1. 3. | Проведение культурно-досуговых мероприятий | **всего** | **1 544,1** | **всего** | **1 544,1** | **всего** | **100 %** |
| Местный бюджет | 1 420,1 | Местный бюджет | 1 420,1 | Местный бюджет | 100 % |
| 1. 4. | Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области | **всего** | **3 752,9** | **всего** | **3 752,9** | **всего** | **100 %** |
| Областной бюджет | 1 876,5 | Областной бюджет | 1 876,5 | Областной бюджет | 100 % |
| Местный бюджет | 1 876,4 | Местный бюджет | 1 876,4 | Местный бюджет | 100 % |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.** | **Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития библиотечного дела и популяризации чтения»** | **всего** | **1 471,0** | **всего** | **1 471,0** | **всего** | **100 %** |
| Областной бюджет | 352,1 | Областной бюджет | 352,1 | Областной бюджет | 100 % |
| Местный бюджет | 1 118,9 | Местный бюджет | 1 118,9 | Местный бюджет | 100 % |
| 2.1. | Обеспечение деятельности муниципальных казённых учреждений | **всего** | **766,7** | **всего** | **766,7** | **всего** | **100 %** |
| Местный бюджет | 766,7 | Местный бюджет | 766,7 | Местный бюджет | 100 % |
| 2.2. | Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области | **всего** | **704,3** | **всего** | **704,3** | **всего** | **100 %** |
| Областной бюджет | 352,1 | Областной бюджет | 352,1 | Областной бюджет | 100 % |
| Местный бюджет | 352,2 | Местный бюджет | 352,2 | Местный бюджет | 100 % |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки  мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | | | | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания | |
| планируемое  на текущий год | | фактическое  за отчетный период | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| **3.** | **Комплекс процессных мероприятий «Развитие физической культуры и спорта»** | **всего** | **2 467,9** | **всего** | **2 467,9** | **всего** | **100 %** |
| Областной бюджет | ----- | Областной бюджет | ---- | Областной бюджет | ----- |
| Местный бюджет | 2 467,9 | Местный бюджет | 2 467,9 | Местный бюджет | 100 % |
| 3.1. | Обеспечение деятельности муниципальных казённых учреждений | **всего** | **2 298,7** | **всего** | **2 298,7** | **всего** | **100 %** |
| Местный бюджет | 2 298,7 | Местный бюджет | 2 298,7 | Местный бюджет | 100 % |
| 3.2. | Проведение культурно-досуговых мероприятий | **всего** | **169,2** | **всего** | **169,2** | **всего** | **100 %** |
| Местный бюджет | 169,2 | Местный бюджет | 169,2 | Местный бюджет | 100 % |
| **ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ** | | | | | | | |
| **4.** | **Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Современный облик сельских территорий»** | **всего** | **33 744,8** | **всего** | **33 744,8** | **всего** | **100 %** |
| Областной бюджет | 29 039,6 | Областной бюджет | 29 039,6 | Областной бюджет | 100 % |
| Местный бюджет | 4 705,2 | Местный бюджет | 4 705,2 | Местный бюджет | 100 % |
| 4.1. | «Прочие мероприятия в области культуры» | **всего** | **365,9** | **всего** | **365,9** | **всего** | **100 %** |
| Местный бюджет | 365,9 | Местный бюджет | 365,9 | Местный бюджет | 100 % |
| 4.2. | «Мероприятия по строительству, реконструкции, модернизации объектов» | **всего** | **33 378,9** | **всего** | **33 378,9** | **всего** | **100 %** |
| Местный бюджет | 4 339,3 | Местный бюджет | 1 876,45 | Местный бюджет | 100 % |
| Областной бюджет | 29 039,6 | Областной бюджет | 1 876,45 | Областной бюджет | 100 % |
| **ИТОГО по муниципальной программе** | | **всего** | **49 799,4** | **всего** | **49 780,5** | **всего** | **99,96 %** |
| **Областной бюджет** | **31 418,2** | **Областной бюджет** | **31 418,2** | **Областной бюджет** | **100 %** |
| **Местный бюджет** | **18 381,2** | **Местный бюджет** | **18 362,3** | **Местный бюджет** | **99,9 %** |