# IMG495

# **Администрация муниципального образования**

# **Громовское сельское поселение муниципального образования**

## Приозерский муниципальный район Ленинградской области

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 «28» февраля 2023 года. № 69

«Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования Громовское сельское поселение на 2022-2024гг.» за 2022 год»

В соответствии п. 5.6 «Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, утвержденного Постановлением администрации муниципального образования Громовское сельское поселение от 09 декабря 2021 года № 348 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области», администрация муниципального образования Громовское сельское поселение

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Благоустройство территории муниципального образования Громовское сельское поселение на 2022-2024гг.» за 2022 год», утвержденной постановлением администрации муниципального образования Громовское сельское поселение № 388 от 29.12.2022 года «О внесении изменений в муниципальную программу Благоустройство территории муниципального образования Громовское сельское поселение на 2022-2024гг.» за 2022 год», согласно приложению, к настоящему Постановлению.

2. Настоящее Постановление подлежит опубликованию на официальном сайте администрации муниципального образования Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области.

Глава администрации А.П. Кутузов

Утвержден

постановлением администрации

муниципального образования

Громовское сельское поселение

Приозерский муниципальный район

Ленинградской области

от 28.02.2023 года № 69

 (Приложение)

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Благоустройство территории муниципального образования Громовское сельское поселение на

2022-2024гг.» за 2022 год

Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования Громовское сельское поселение» утверждена постановлением администрации муниципального образования Громовское сельское поселение № 381 от 28.12.2021г. В муниципальную программу вносились изменения, утвержденные постановлениями № 388 от 29.12.2022г.

Цели Муниципальной программы:

- Создание комфортных условий проживания и отдыха населения;

- Улучшение санитарного и экологического состояния сельского поселения.

В качестве задач Программы определены:

 - Создание комфортных условий проживания и отдыха населения (содержание автомобильных дорог, организация и содержание общественных кладбищ, уличного освещения, вывоза ТКО (несанкционированных свалок), отдыха населения).

 - Борьба с борщевиком Сосновского

 Источником финансирования Программы являются:

 - бюджет Ленинградской области;

 - бюджет муниципального образования Громовское сельское поселение.

 В Программе на финансирование мероприятий в 2022 году предусмотрено 16 230, тыс. руб:

 - за счет средств бюджета Ленинградской области – 4 107,7 тыс. руб.

 - за счет бюджета муниципального образования – 12 122,3 тыс. руб.

Профинансировано в объеме 16 104,5 тыс. рублей:

 - за счет средств бюджета Ленинградской области – 4 107,7тыс. руб.;

- за счет бюджета муниципального образования – 11 996,8тыс. руб.

Информация выполнения значений целевых показателей Программы за 2022 год отражена в **Приложении 1** к настоящему отчету.

Информация выполнение плана реализации муниципальной Программы за 2022 год отражена в **Приложении 2** к настоящему отчету.

Приложение 1

Целевые показатели муниципальной программы

«Благоустройство территории муниципального образования Громовское сельское поселение на 2022-2024гг.» за 2022 год»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Наименованиецелевого показателя муниципальной программы/подпрограммы |  | Значения целевых показателей | Справочно: базовое значение целевого показателя (на начало реализации муниципальной программы) |
| По итогам первого года реализации2022 | По итогам второго года реализации2023 | По итогам третьего года реализации2024 | ……. | По итогам реализации 2022г., % |
| Показатель 1, единица измерения % |
| 1 | Организация уличного освещения  | плановое значение | 80 |  |  |  | 80 |
| фактическое значение | 80 |  |  |  |
| 2 | Благоустройство озеленение, окос, проведение субботников (закупка товаров, оплата работ) | плановое значение | 80 |  |  |  | 100 |
| фактическое значение | 80 |  |  |  |
| 3 | Организация и содержание мест захоронения | плановое значение | 100 |  |  |  | 100 |
| фактическое значение | 100 |  |  |  |
| 4 | Борьба с борщевиком Сосновского | плановое значение | 80 |  |  |  | 80 |
| фактическое значение | 80 |  |  |  |
| 5 | Приобретение и установка скейт –парка в п. Громово | плановое значение | 100 |  |  |  | 100 |
| фактическое значение | 100 |  |  |  |
| 6 | Организация вывоза ТКО (несанкционированных свалок) | плановое значение | 80 |  |  |  | 80 |
| фактическое значение | 80 |  |  |  |
| 7 | Создание мест (площадок) накопления ТКО | плановое значение | 80 |  |  |  | 80 |
| фактическое значение | 80 |  |  |  |
| 8 | Прочие мероприятия по благоустройству | плановое значение | 100 |  |  |  | 100 |
| фактическое значение | 100 |  |  |  |

Приложение 2

Выполнение плана реализации муниципальной программы

Благоустройство территории муниципального образования Громовское сельское поселение на 2022-2024гг.» за 2022 год»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, структурного элемента, плановых мероприятий |  | Финансирование мероприятий  |
| всего | местный бюджет | областной бюджет | федеральный бюджет | прочие источники |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| МП «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Громовское сельское поселение муниципального образования на 2022-2024гг» | план | 16 230,0 | 12 122,3 | 4 107,7 |  |  |
| факт | 16 104,5 | 11 996,8 | 4 107,7 |  |  |
|  | *%* | *99* | *99* | *100* |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Громовское сельское поселение муниципального образования на 2022-2024гг»" | план | 16 230,0 | 12 122,3 | 4 107,7 |  |  |
| факт | 16 104,5 | 11 996,8 | 4 107,7 |  |  |
|  | *%* | *99* | *99* | *100* |  |  |
| МероприятиеОрганизация вывоза ТКО (несанкционированных свалок) | план | 469,4 | 469,4 |  |  |  |
| факт | 394,5 | 394,5 |  |  |  |
|  | *%* | *84* | *84* |  |  |  |
| МероприятиеОбустройство площадки под контейнеры ECOBIN-5000 (3 шт) | план | 2 337,6 | 434,4 | 1 903,2 |  |  |
| факт | 2 337,6 | 434,4 | 1 903,2 |  |  |
|  | *%* | *100* | *100* | *100* |  |  |
| МероприятиеБорьба с борщевиком Сосновского | план | 160,0 | 52,3 | 107,7 |  |  |
| факт | 160,0 | 52,3 | 107,7 |  |  |
|  | *%* | *100* | *100* | *100* |  |  |
| Организация уличного освещения, выполнение работ по ремонту уличного освещения и монтажу новогоднего оформления | план | 3 218,5 | 3 218,5 |  |  |  |
| факт | 3 218,5 | 3 218,5 |  |  |  |
|  | *%* | *100* | *100* |  |  |  |
| МероприятиеБлагоустройство озеленение, окос, проведение субботников (закупка товаров, оплата работ), прочие мероприятие по благоустройству, благоустройство площади под организацию культурно-массовых мероприятий, приобретение газонокосилок и мотокос | план | 543,4 | 386,6 | 156,8 |  |  |
| факт | 539,4 | 382,6 | 156,8 |  |  |
|  | *%* | *99* | *99* | *100* |  |  |
| МероприятиеПриобретение и установка скейт –парка в п. Громово | план | 7 363,80 | 5 423,6 | 1 940,2 |  |  |
| факт | 7 363,80 | 5 423,6 | 1 940,2 |  |  |
|  | *%* | *100* | *100* | *100* |  |  |
| Организация и содержание мест захоронения | план | 589,3 | 589,3 |  |  |  |
| факт | 589,2 | 589,2 |  |  |  |
|  | *%* | *100* | *100* |  |  |  |
| МероприятиеПрочие мероприятия по благоустройству | план | 1548,8 | 1548,8 |  |  |  |
| факт | 1 501,4 | 1501,4 |  |  |  |
|  | *%* | *97* | *97* |  |  |  |

Оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы

за 2022 год:

1. Настоящая Методика определяет порядок оценки результативности и эффективности реализации муниципальных программ.

2. Для расчета эффективности реализации Программы (эффективности расходования бюджетных средств) используются индикаторы и показатели отчета о реализации Программы.

3. Под результативностью понимается степень достижения запланированных показателей за счет реализации мероприятий Программы.

Результативность измеряется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей с плановыми значениями.

4. В качестве критериев оценки результативности реализации Программы и программных мероприятий используется индекс результативности и интегральная оценка результативности.

5. Индекс результативности Программы (мероприятия) оценивается по каждому целевому показателю в год t и за расчетный период T:

 Пфit 16 104,5

 Рit = ------= ---------- =0,99

 Ппit 16 230,0

где:

Рit - результативность достижения i-го показателя, характеризующего ход реализации Программы, в год t;

Пфit - фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t;

Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t;

i - номер показателя Программы.

6. Интегральная оценка результативности Программы в год t определяется по следующей формуле:

 m

 SUM Рit

 1

 Ht = ------- x 100,

 m

где:

Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t (в процентах);

Рit - индекс результативности по i-му показателю <1> в год t;

m - количество показателей Программы.

--------------------------------

<1> Все целевые и объемные показатели Программы являются равнозначными.

 0,8+1+1+0,8+1+0,8+0,8+1

 Ht = --------------------------------x 100=90

 8

7. Эффективность реализации Программы определяется как соотношение интегральной оценки результативности Программы и уровня финансирования:

 Ht 90

 Эt = ---- x 100= -------x 100 =191

 St 99

 16 104,5

 St= ---------- =99

 16 230,0

где:

Эt - эффективность Программы в год t;

St - уровень финансирования Программы в год t, определяется как отношение фактического объема финансирования к запланированному объему финансирования в год t;

Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t.

91% - реализация Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации Программы.