# IMG495

# **Администрация муниципального образования**

# **Громовское сельское поселение муниципального образования**

## Приозерский муниципальный район Ленинградской области

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«28» февраля 2023 года. № 67

«Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Громовское сельское поселение» на 2022-2024гг.» за 2022 год»

В соответствии п. 5.6 «Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, утвержденного Постановлением администрации муниципального образования Громовское сельское поселение от 09 декабря 2021 года № 348 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области», администрация муниципального образования Громовское сельское поселение

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы ««Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Громовское сельское поселение на 2022-2024гг» за 2022 год, утвержденной постановлением администрации муниципального образования Громовское сельское поселение № 386 от 29.12.2022 года «О внесении изменений в муниципальную программу ««Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Громовское сельское поселение на 2022-2024гг» за 2022 год», согласно приложению, к настоящему Постановлению.

2. Настоящее Постановление подлежит опубликованию на официальном сайте администрации муниципального образования Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области.

Глава администрации А.П. Кутузов

Утвержден

постановлением администрации

муниципального образования

Громовское сельское поселение

Приозерский муниципальный район

Ленинградской области

от 28.02.2023 года № 67

(Приложение)

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Громовское сельское поселение» на 2022-2024гг.» за 2022 год»

Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Громовское сельское поселение» на 2022-2024гг.»» утверждена постановлением администрации муниципального образования Громовское сельское поселение № 382 от 28.12.2021г. В муниципальную программу вносились изменения, утвержденные постановлениями № 386 от 29.12.2022г.

Цели Муниципальной программы:

- Поддержание устойчивой работы объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры

- Оказание содействия развитию инфраструктуры муниципального образования.

В качестве задач Программы определены:

- Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания

- Энергосбережение и повышение энергетической эффективности - Совершенствование форм и методов информирования населения и субъектов малого предпринимательства по вопросам, связанным с предпринимательской деятельностью;

Источником финансирования Программы являются:

- бюджет муниципального образования Громовское сельское поселение.

В Программе на финансирование мероприятий в 2022 году предусмотрено 1 050,2, тыс. руб:

- за счет бюджета муниципального образования – 1050,2 тыс. руб.

Профинансировано в объеме 934,0 тыс. рублей:

- за счет бюджета муниципального образования –934,0тыс. руб.

Информация выполнения значений целевых показателей Программы за 2022 год отражена в **Приложении 1** к настоящему отчету.

Информация выполнение плана реализации муниципальной Программы за 2022 год отражена в **Приложении 2** к настоящему отчету.

Приложение 1

Целевые показатели муниципальной программы

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Громовское сельское поселение» на 2022-2024гг.» за 2022 год»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Наименование  целевого показателя муниципальной программы/подпрограммы |  | Значения целевых показателей | | | | Справочно:  базовое значение  целевого показателя  (на начало реализации муниципальной программы) | |
| По итогам первого года реализации  2022 | По итогам второго года реализации  2023 | | По итогам третьего года реализации  2024 | ……. | По итогам  реализации  2022г., % |
| Показатель 1, единица измерения % | | | | | | | | |
| 1 | Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере | плановое значение | 100 |  |  | |  | 100 |
| фактическое значение | 100 |  |  | |  |
| 2 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности (актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения) | плановое значение | 100 |  |  | |  | 100 |
| фактическое значение | 100 |  |  | |  |
| 3 | Организация управления бесхозными объектами недвижимого имущества | плановое значение | 80 |  |  | |  | 100 |
| фактическое значение | 100 |  |  | |  |
| 4 | Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества | плановое значение | 80 |  |  | |  | 80 |
| фактическое значение | 80 |  |  | |  |
| 5 | Энергосбережение в транспортном комплексе и повышению его энергетической эффективности | плановое значение | 80 |  |  | |  | 80 |
| фактическое значение | 80 |  |  | |  |
| 6 | Увеличение количества случаев использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов | плановое значение | 80 |  |  | |  | 80 |
| фактическое значение | 80 |  |  | |  |
| 7 | Подготовка исходных данных для составления сметной документации, экспертиза сметной документации | плановое значение | 100 |  |  | |  | 100 |
| фактическое значение | 100 |  |  | |  |
| 8 | Стимулирование производителей и потребителей энергетических ресурсов | плановое значение | 80 |  |  | |  | 100 |
| фактическое значение | 80 |  |  | |  |

Приложение 2

Выполнение плана реализации муниципальной программы

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Громовское сельское поселение» на 2022-2024гг.» за 2022 год»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, структурного элемента, плановых мероприятий |  | Финансирование мероприятий | | | | |
| всего | местный бюджет | областной бюджет | федеральный бюджет | прочие источники |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Программа ««Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Громовское сельское поселение на 2022-2024гг» | план | 1 050,2 | 1 050,2 | 0 | 0 | 0 |
| факт | 934,0 | 934,0 | 0 | 0 | 0 |
|  | *%* | *90* | *90* |  |  | 0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергической эффективности» | план | 1 050,2 | 1 050,2 | 0 | 0 | 0 |
| факт | 934,0 | 934,0 | 0 | 0 | 0 |
|  | *%* | *90* | *90* |  |  |  |
| Мероприятие  Актуализация схем теплоснабжения | план | 100,0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 |
| факт | 100,0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 |
|  | *%* | *100* | *100* | *0* |  |  |
| Мероприятие  Поддержка ресурсоснабжающих организации, убытки бани. | план | 856,2 | 740,0 | 0 | 0 | 0 |
| факт | 740,0 | 740,0 | 0 | 0 | 0 |
|  | *%* | *86* | *86* | *0* |  |  |
| Мероприятие  Подготовка исходных данных для составления сметной документации, экспертиза сметной документации | план | 94,0 | 94,0 | 0 | 0 | 0 |
| факт | 94,0 | 94,0 | 0 | 0 | 0 |
|  | *%* | *100* | *100* | *100* |  |  |

Оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы

за 2022 год:

1. Настоящая Методика определяет порядок оценки результативности и эффективности реализации муниципальных программ.

2. Для расчета эффективности реализации Программы (эффективности расходования бюджетных средств) используются индикаторы и показатели отчета о реализации Программы.

3. Под результативностью понимается степень достижения запланированных показателей за счет реализации мероприятий Программы.

Результативность измеряется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей с плановыми значениями.

4. В качестве критериев оценки результативности реализации Программы и программных мероприятий используется индекс результативности и интегральная оценка результативности.

5. Индекс результативности Программы (мероприятия) оценивается по каждому целевому показателю в год t и за расчетный период T:

Пфit 934,0

Рit = ------= ---------- =0,89

Ппit 1 050,2

где:

Рit - результативность достижения i-го показателя, характеризующего ход реализации Программы, в год t;

Пфit - фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t;

Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t;

i - номер показателя Программы.

6. Интегральная оценка результативности Программы в год t определяется по следующей формуле:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100,

m

где:

Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t (в процентах);

Рit - индекс результативности по i-му показателю [<1>](consultantplus://offline/ref=5C8F4E7ACC6B233161AA48CC83D250141AFC3661E9C77F5FAEE09F556170BEFAED3D40052FE07C96534550CBH1G5D) в год t;

m - количество показателей Программы.

--------------------------------

<1> Все целевые и объемные показатели Программы являются равнозначными.

1+1+1+0,8+0,8+0,8+1+1

Ht = -------------------------------x 100=93

8

7. Эффективность реализации Программы определяется как соотношение интегральной оценки результативности Программы и уровня финансирования:

Ht 93

Эt = ---- x 100= -------x 100 =104

St 89

934,0

St= ---------- =89

1 050,2

где:

Эt – эффективность Программы в год t;

St – уровень финансирования Программы в год t, определяется как отношение фактического объема финансирования к запланированному объему финансирования в год t;

Ht – интегральная оценка результативности Программы в год t.

104% - реализация Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации Программы.