# IMG495

# **Администрация муниципального образования**

# **Громовское сельское поселение муниципального образования**

## Приозерский муниципальный район Ленинградской области

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«28» февраля 2023 года. № 68

«Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Громовское сельское поселение на 2022-2024гг.» за 2022 год»

В соответствии п. 5.6 «Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, утвержденного Постановлением администрации муниципального образования Громовское сельское поселение от 09 декабря 2021 года № 348 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области», администрация муниципального образования Громовское сельское поселение

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Громовское сельское поселение на 2022-2024гг.» за 2022 год, утвержденной постановлением администрации муниципального образования Громовское сельское поселение № 389 от 29.12.2022 года «О внесении изменений в муниципальную программу «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Громовское сельское поселение на 2022-2024гг.» за 2022 год», согласно приложению, к настоящему Постановлению.

2. Настоящее Постановление подлежит опубликованию на официальном сайте администрации муниципального образования Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области.

Глава администрации А.П. Кутузов

Утвержден

постановлением администрации

муниципального образования

Громовское сельское поселение

Приозерский муниципальный район

Ленинградской области

от 28.02.2023 года № 68

(Приложение)

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Громовское сельское поселение на 2022-2024гг.» за 2022 год

Муниципальная программа Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Громовское сельское поселение на 2022-2024гг утверждена постановлением администрации муниципального образования Громовское сельское поселение № 383 от 28.12.2021г. В муниципальную программу вносились изменения, утвержденные постановлениями № 389 от 29.12.2022г.

Цели Муниципальной программы:

- создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности;

-создание благоприятных условий для постоянного развития малого и среднего предпринимательства.

В качестве задач Программы определены:

-приведение в качественное состояние элементов благоустройства

- активизация местного населения в решении вопросов местного значения;

- развитие деловой активности молодежи, создание условий для включения молодого человека в новые для себя виды деятельности;

- развитие и поддержка молодежных общественных организаций, объединений и других форм занятости молодежи, вовлечение молодых людей в добровольческую деятельность;

- Совершенствование форм и методов информирования населения и субъектов малого предпринимательства по вопросам, связанным с предпринимательской деятельностью;

Источником финансирования Программы являются:

- бюджет Ленинградской области;

- бюджет муниципального образования Громовское сельское поселение.

В Программе на финансирование мероприятий в 2022 году предусмотрено 5 456,2, тыс. руб:

- за счет средств бюджета Ленинградской области – 2 735,2 тыс. руб.

- за счет бюджета муниципального образования – 2 721,0 тыс. руб.

Профинансировано в объеме 5 456,2 тыс. рублей:

- за счет средств бюджета Ленинградской области – 2 735,2тыс. руб.;

- за счет бюджета муниципального образования –2 721,1тыс. руб.

Информация выполнения значений целевых показателей Программы за 2022 год отражена в **Приложении 1** к настоящему отчету.

Информация выполнение плана реализации муниципальной Программы за 2022 год отражена в **Приложении 2** к настоящему отчету.

Приложение 1

Целевые показатели муниципальной программы

«Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Громовское сельское поселение на 2022-2024гг.» за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Наименование  целевого показателя муниципальной программы/подпрограммы |  | Значения целевых показателей | | | | Справочно:  базовое значение  целевого показателя  (на начало реализации муниципальной программы) | |
| По итогам первого года реализации  2022 | По итогам второго года реализации  2023 | | По итогам третьего года реализации  2024 | ……. | По итогам  реализации  2022г., % |
| Показатель 1, единица измерения % | | | | | | | | |
| 1 | Повышение уровня обеспеченности поселков детским игровым и спортивным оборудование | плановое значение | 80 |  |  | |  | 100 |
| фактическое значение | 100 |  |  | |  |
| 2 | .Отремонтировать грунтовые дорог | плановое значение | 60 |  |  | |  | 100 |
| фактическое значение | 60 |  |  | |  |
| 3 | Обустройство уличного освещения | плановое значение | 70 |  |  | |  | 100 |
| фактическое значение | 100 |  |  | |  |
| 4 | Количество детей пришедших в волонтерскую (добровольческую деятельность) | плановое значение | 5 |  |  | |  | 100 |
| фактическое значение | 5 |  |  | |  |
| 5 | Количество молодежи принятых в молодежных мероприятиях | плановое значение | 5 |  |  | |  | 100 |
| фактическое значение | 5 |  |  | |  |
| 6 | Количество молодежи активно принимающих участие | плановое значение | 5 |  |  | |  | 100 |
| фактическое значение | 5 |  |  | |  |
| 7 | Количество зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в результате действия программы | плановое значение | 3 |  |  | |  | 100 |
| фактическое значение | 3 |  |  | |  |

Приложение 2

Выполнение плана реализации муниципальной программы

«Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Громовское сельское поселение на 2022-2024г» за 2022 год»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, структурного элемента, плановых мероприятий |  | Финансирование мероприятий | | | | |
| всего | местный бюджет | областной бюджет | федеральный бюджет | прочие источники |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий» | план | 5 496,2 | 2 721,0 | 2 735,2 | 0 | 40,0 |
| факт | 5 496,2 | 2 721,0 | 2 730,2 | 0 | 40,0 |
|  | *%* | *100* | *100* | *100* |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Областной закон от 15.01.2018г. № 3-ОЗ «О содействию участии населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области» | план | 2 530,9 | 1 466,0 | 1 054,9 | 0 | 10,0 |
| факт | 2 530,9 | 1 466,0 | 1 054,9 | 0 | 10,0 |
|  | *%* | *100* | *100* | *100* |  |  |
| Мероприятие  Ремонт поселковой дороги по ул. Цветочная в п. Громово | план | 2 530,9 | 1 466,0 | 1 054,9 | 0 | 10,0 |
| факт | 2 530,9 | 1 466,0 | 1 054,9 | 0 | 10,0 |
|  | *%* | *100* | *100* | *100* |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Областной закон от 28.12.2018г. № 147-ОЗ «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территории муниципальных образований Ленинградской области» | план | 2 650,0 | 1 004,8 | 1 680,3 | 0 | 30,0 |
| факт | 2 650,0 | 1 004,8 | 1 680,3 | 0 | 30,0 |
|  | *%* | *100* | *100* | *100* |  |  |
| Мероприятие  Ремонт внутрипоселковых грунтовых дорог в пос. Красноармейское, пос. Владимировка, пос. Приладожское, пос. Яблоновка | план | 1 900,00 | 695,3 | 1 204,7 | 0 | 20,0 |
| факт | 1 900,00 | 695,3 | 1 204,7 | 0 | 20,0 |
|  | *%* | *100* | *100* | *100* |  |  |
| Мероприятие  Приобретение и установка детского игрового и спортивного оборудования и малых архитектурных форм в п. ст. Громово | план | 500,0 | 182,9 | 317,1 | 0 | 5,0 |
| факт | 500,0 | 182,9 | 317,1 | 0 | 5,0 |
|  | *%* | *100* | *100* | *100* |  |  |
| Мероприятие  Обустройство уличного освещения в п. Приладожское по ул. Лесная | план | 250,0 | 91,5 | 158,5 | 0 | 5,0 |
| факт | 250,0 | 91,5 | 158,5 | 0 | 5,0 |
|  | *%* | *100* | *100* | *100* |  |  |

Оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы

за 2022 год:

1. Настоящая Методика определяет порядок оценки результативности и эффективности реализации муниципальных программ.

2. Для расчета эффективности реализации Программы (эффективности расходования бюджетных средств) используются индикаторы и показатели отчета о реализации Программы.

3. Под результативностью понимается степень достижения запланированных показателей за счет реализации мероприятий Программы.

Результативность измеряется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей с плановыми значениями.

4. В качестве критериев оценки результативности реализации Программы и программных мероприятий используется индекс результативности и интегральная оценка результативности.

5. Индекс результативности Программы (мероприятия) оценивается по каждому целевому показателю в год t и за расчетный период T:

Пфit 5 456,2

Рit = ------= ---------- =1

Ппit 5 456,2

где:

Рit - результативность достижения i-го показателя, характеризующего ход реализации Программы, в год t;

Пфit - фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t;

Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t;

i - номер показателя Программы.

6. Интегральная оценка результативности Программы в год t определяется по следующей формуле:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100,

m

где:

Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t (в процентах);

Рit - индекс результативности по i-му показателю [<1>](consultantplus://offline/ref=5C8F4E7ACC6B233161AA48CC83D250141AFC3661E9C77F5FAEE09F556170BEFAED3D40052FE07C96534550CBH1G5D) в год t;

m - количество показателей Программы.

--------------------------------

<1> Все целевые и объемные показатели Программы являются равнозначными.

1+1+1+1+1+1+1+1

Ht = ---------------------x 100=100

7

7. Эффективность реализации Программы определяется как соотношение интегральной оценки результативности Программы и уровня финансирования:

Ht 100

Эt = ---- x 100= -------x 100 =100

St 100

5 456,2

St= ---------- =100

5 456,2

где:

Эt – эффективность Программы в год t;

St – уровень финансирования Программы в год t, определяется как отношение фактического объема финансирования к запланированному объему финансирования в год t;

Ht – интегральная оценка результативности Программы в год t.

91% - реализация Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации Программы.