Информация

о ходе реализации муниципальной программы

«Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2022-2024»годы»

Финансирование мероприятий муниципальной программы

1. Выполнение плана мероприятий

*(ежеквартально нарастающим итогом)*

**за период 1 квартал 2024 г.**

Постановление № 385 от 29 декабря 2022 года «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2022-2024» годы»»

Постановление № 416 от 25.12.2023«О внесение изменений в постановление администрации № 385 от 29.12.2022 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Громовского сельского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области на 2022-2024» годы»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки  мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| планируемое  на текущий год | фактическое  за отчетный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Федеральный приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» | 12 950,36670 | 4961,13806 | 38,3% |
| -федеральный бюджет | 2 436,800 | 1 218,400 |  |
| -областной бюджет | 8 051,880 | 2 781,600 |  |
| - местный бюджет | 2 461,6867 | 961,13806 |  |
| 2 | Отраслевой проект «Благоустройство общественных, дворовых пространств и цифровизация городского хозяйства | 3 028,09058 | 0 |  |
|  | -федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
|  | -областной бюджет | 2 488,680 | 0 |  |
|  | - местный бюджет | 539,41058 | 0 |  |
| 3 | Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства | 200,0 | 0 | 0% |
|  | -федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
|  | -областной бюджет | 0 | 0 |  |
|  | - местный бюджет | 200,0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |
| Итого по муниципальной программе | | 12 950,36670 | 4961,13806 | 38,3% |