# Администрация муниципального образования

# Громовское сельское поселение муниципального образования

## Приозерский муниципальный район  Ленинградской области

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

### от 09 декабря 2013 года                                № 201

О подготовке проекта внесения изменений
в правила землепользования и застройки муниципального образования Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области

Руководствуясь ст. 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 года № 190–ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в целях создания условий для устойчивого развития территории муниципального образования Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, совершенствования порядка регулирования землепользования и застройки на территории муниципального образования Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия, создания условий для планировки территорий, обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, администрация муниципального образования Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Приступить к подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования Громовское сельское поселение.

- Внести изменения в состав комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования Громовское сельское поселение, утвержденный постановлением главы администрации муниципального образования Громовское сельское поселение от 19.11.2012 г. № 130 «Об утверждении состава и порядка  деятельности комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области». Утвердить состав комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования Громовское сельское поселение в новом составе (Приложение № 1).

- Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования Громовское сельское поселение (Приложение № 2).

- Опубликовать данное постановление в газете «Приозерские ведомости» и разместить на официальном сайте администрации www.admingromovo.ru.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

- Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                                                           Л.Ф. Иванова

Исп. Гой Е.Г. Тел.: 99-450

Разослано: дело - 2, отдел по архитектуре – 1, редакция газеты «Приозерские ведомости» - 1

Приложение №1

к постановлению главы администрации

муниципального образования
 Громовское сельское поселение

от «09» декабря 2013 года № 201

СОСТАВ

комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки

муниципального образования Громовское сельское поселение

Председатель комиссии:

Иванова Людмила Фёдоровна - глава администрации муниципального образования Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области.

Заместитель председателя комиссии:

Кутузов А.П. – заместитель главы администрации муниципального образования Громовское сельское поселение.

Члены комиссии:

Гой Е.Г. - специалист администрации муниципального образования Громовское сельское поселение;

Степанова Е.П. - специалист администрации муниципального образования Громовское сельское поселение;

Сухова М.В. - специалист администрации муниципального образования Громовское сельское поселение.

Приложение №2

к постановлению главы администрации

муниципального образования
 Громовское сельское поселение

от «09» декабря 2013 года № 201

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений
в правила землепользования и застройки
муниципального образования Громовское сельское поселение
муниципального образования Приозерский муниципальный район

Ленинградской области

| № п/п | Виды работ (этапы) | Сроки исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 этап |  |  |  |
| 1. | Подготовка заключения на разработку проекта внесений изменений в Правила | до 30 дней со дня поступления предложений о внесении изменений в Правила. | Комиссия |
| 2. | Принятие решения главой администрации МО Громовское сельское поселение о подготовке проекта внесения изменений в Правила или об отклонении предложения | до 30 дней. | Глава администрации МО Громовское сельское поселение |
| 3. | Утверждение задания на разработку проекта внесений изменений в Правила | 5 дней | Комиссия |
| 4. | Подготовка материалов для проведения конкурса по подготовке проекта внесений изменений в Правила | Непосредственно после утверждения задания | Комиссия по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказания услуг для муниципальных нужд при администрации МО Громовское сельское поселение |
| 5. | Заключение договора на выполнение работ по разработки проекта внесений изменений в Правила, подведение итогов | Не менее 10 и не более 20 дней со дня подведения итогов | Комиссия по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказания услуг для муниципальных нужд при администрации МО Громовское сельское поселение |
| 2 этап |  |  |  |
| 1. | Разработка проекта внесений изменений в Правила | Срок устанавливается контрактом | Разработчик проекта |
| 3 этап |  |  |  |
| 1. | Представление проекта внесения изменений в Правила на рассмотрение | Непосредственно после разработки проекта | Разработчик проекта |
| 2. | Направления главе МО Громовское сельское поселение предложения о проведении публичных слушаний по проекту внесений изменений в Правила | Не позднее 10 дней со дня получения проекта | Комиссия |
| 3. | Опубликование проекта внесения изменений в Правила. Проведение публичных слушаний. | Не менее 2 месяцев и не более 4 месяцев со дня опубликования проекта. | Комиссия |
| 4. | Внесение изменений в проект по результатам публичных слушаний | Срок определяется дополнительно, в зависимости от количества несоответствий. | Разработчик проекта |
| 4 этап |  |  |  |
| 1. | Предоставление проекта внесения изменений в Правила главе администрации МО Громовское сельское поселение для направления в Совет депутатов МО Громовское сельское поселение | Непосредственно после завершения 3 этапа | Комиссия |
| 2. | Принятие решения главой администрации МО Громовское сельское поселение о направлении проекта внесений изменений в Правила в Совет депутатов МО Громовское сельское поселение или об отклонении и о направлении его на доработку | В течение 10 дней после предоставления проекта | Глава администрации МО Громовское сельское поселение |
| 3. | Доработка проекта внесений изменений в Правила и представление его главе администрации МО Громовское сельское поселение | Срок определяется дополнительно, в зависимости от объема корректировки | Разработчик проекта |
| 4. | Направление проекта внесения изменений в Правила в Совет депутатов МО Громовское сельское поселение на рассмотрение и утверждение | В течение 10 дней после представления проекта | Глава администрации МО Громовское сельское поселение |