# IMG495

# **Администрация муниципального образования**

# **Громовское сельское поселение муниципального образования**

## Приозерский муниципальный район Ленинградской области

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 **от 08 февраля 2021г. № 33**

Об утверждении отчета о реализации муниципальной

программы муниципального образования Громовское

сельское поселение муниципального образования

Приозерский муниципальный район Ленинградской

области «Развитие культуры и физической культуры

и спорта в муниципальном образовании Громовское

сельское поселение на 2020-2022 годы» за 2020 год.

В соответствии п. 5.6 «Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, утвержденного Постановлением администрации муниципального образования Громовское сельское поселение от 03 апреля 2014 года № 83 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области», администрация муниципального образования Громовское сельское поселение

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

 1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы муниципального образования Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области «Развитие культуры и физической культуры и спорта в муниципальном образовании Громовское сельское поселение на 2020-2022 годы», утверждённой постановлением администрации муниципального образования Громовское сельское поселение № 418 от 20.12.2019 года «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области «Развитие культуры и физической культуры и спорта в муниципальном образовании Громовское сельское поселение на 2020-2022 годы» за 2020 год, согласно приложению № 1 к настоящему Постановлению.

 2.Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации муниципального образования Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области <http://www.admingromovo.ru>.

 Глава администрации

 МО Громовское сельское поселение А.П.Кутузов

Исп.: Меньшикова М.Г. т. 99-450

Разослано: дело-2, КСО-1, Прокуратура-1, сектор экономики и финансов – 1

Утвержден

постановлением администрации

муниципального образования

Громовское сельское поселение

Приозерский муниципальный район

Ленинградской области

от 08.02.2021 года № 33

(Приложение 1)

ОТЧЕТ

О реализации муниципальной программы

муниципального образования Громовское сельское поселение

муниципального образования Приозерский муниципальный

район Ленинградской области «Развитие культуры и физической культуры и спорта в муниципальном образовании Громовское сельское поселение на 2020-2022 годы» за 2020 год.

 Муниципальная программа «Развитие культуры и физической культуры и спорта в муниципальном образовании Громовское сельское поселение на 2020-2022 годы» утверждена Постановлением администрации МО Громовское сельское поселения № 418 от 20.12.2019 года «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области «Развитие культуры и физической культуры и спорта в муниципальном образовании Громовское сельское поселение на 2020-2022 годы»

были внесены изменения:

Постановление администрации МО Громовское сельское поселения № 79 от 12.02.2020 года «О внесении изменений и дополнений в Постановление от 20.12.2019 года № 418 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области «Развитие культуры и физической культуры и спорта в муниципальном образовании Громовское сельское поселение на 2020-2022 годы»

Постановление администрации МО Громовское сельское поселения № 388 от 24.12.2020 года «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры и физической культуры и спорта в муниципальном образовании Громовское сельское поселение на 2020-2022 годы»

 ЦЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ:

 Главной цельюнастоящей программы является создание условий для реализации стратегической роли культуры, библиотечного дела, физической культуры и спорта, как духовно-нравственного основания формирования гармонично развитой личности.

 ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ:

1. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами учреждения культуры;

2. Изучение и формирование библиотечных фондов, соответствующих развитию личности, её информационным и иным потребностям;

3. Развитие библиотеки как информационного центра, способствующего укреплению культурного и образовательного потенциала поселения;

4. Повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни.

Источником финансирования Программы являются:

- бюджет Ленинградской области;

- бюджет муниципального образования Громовское сельское поселение.

 В Программе на финансирование мероприятий в 2020 году предусмотрено

12 647,5 тысяч рублей:

- за счет средств бюджета Ленинградской области 2 094,0 тысяч рублей;

- за счет бюджета муниципального образования 10 553,5 тысяч рублей.

Профинансировано в объеме 12 377,3 тысяч рублей:

- за счет средств бюджета Ленинградской области – 2 094,0 тысяч рублей;

- за счет средств бюджета муниципального образования – 10 283,3 тысяч рублей.

В 2020 году в рамках Программы выполнялись следующие мероприятия:

**Подпрограмма 1** «Развитие культурно-досуговой деятельности на территории муниципального образования Громовское сельское поселение на 2020-2022 год»

Основное мероприятие "Развитие культурно-досуговой деятельности":

|  |
| --- |
| *Мероприятие 1.1. «Обеспечение деятельности муниципального учреждения культуры культурно-спортивного комплекса «Громово»* *Мероприятие 1.2. «Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий»* *Мероприятие 1.3. «Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципального учреждения культуры культурно-спортивного комплекса «Громово»**Мероприятие 1.4 « Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения»* |

**Подпрограмма 2** «Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципальном образовании Громовское сельское поселение на 2020-2022 годы»

 *Мероприятие 2.1. «Обеспечение деятельности библиотек».*

*Мероприятие 2.2. «Подписка и комплектование книжных фондов библиотек муниципального учреждения культуры культурно-спортивного комплекса «Громово».*

*Мероприятие 2.3. «Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам библиотек муниципального учреждения культуры культурно-спортивного комплекса «Громово»*

**Подпрограмма 3** «Развитие физической культуры в муниципальном образовании Громовское сельское поселение на 2020-2022 годы»

 *Мероприятие 3.1. «Организация и проведение спортивных соревнований и мероприятий».*

 *Мероприятие 3.2. «Обеспечение деятельности учреждения».*

*Мероприятие 3.3 «Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения»*

 По итогам 2020 года Программа выполнена на 97,9 % от запланированного результата. Финансирование осуществлялось по всем мероприятиям Программы.

 По итогам отчетного года значение показателей Программы достигнуто в полном объеме. Информация о достижении значений показателей отражена в **Приложении № 1** к настоящему отчету.

Информация об использовании финансовых средств на реализацию Программы за 2020 год отражена в **Приложении 2** к настоящему отчету.

 Оценка объема и эффективности реализации мер по обеспечению Программы осуществлялась на основе следующих индикаторов:

|  |
| --- |
| -количество посетителей культурно-досуговых мероприятий;-количество детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях;-количество жителей поселения занимающихся в творческих коллективах; |

- количество посещений библиотеки;

- количество книговыдачи;

- количество приобретенных книг;

-увеличение количества населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в спортивных секциях;

-увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в спортивных секциях (в % соотношении от общей численности населения);

-увеличение количества детей и подростков, занимающихся физической культурой и спортом

**Информация**

**о ходе реализации, финансировании мероприятий муниципальной программы**

**«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГРОМОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

**НА 2020-2022 ГОДЫ»**

1. Достижение целевых показателей

***(ежегодно нарастающим итогом)***

за период январь-декабрь 2020г.  *Приложение 1*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значение целевого показателя  | процент выполнения |
| планируемоена текущий год | фактическое за отчетный период |
| **Подпрограмма 1 *«Развитие культурно-досуговой деятельности на территории муниципального образования Громовское сельское поселение на 2020-2022 годы»*** |
| 1 | Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий | чел. | 14196 | 14201 | 100 |
| 2. | Количество детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях | чел. | 2726 | 2726 | 100 |
| 3. | Количество жителей поселения занимающихся в творческих коллективах МУК КСК «Громово» | чел. | 299 | 304 | 101,7 |
| **Подпрограмма 2 *«Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципальном образовании Громовское сельское поселение на 2020-2022 годы»*** |
| 1 | Количество посещений библиотеки | Ед. | 16720 | 16757 | 100,2 |
| 2 | Количество книговыдач | Ед. | 24360 | 24540 | 100,7 |
| 3 | Количество приобретенных книг, журналов | Ед. | 897 | 897 | 100 |
|  **Подпрограмма *3. «Развитие физической культуры в муниципальном образовании Громовское сельское поселение на 2020 -2022 годы»*** |
| 1 | Увеличение количества населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в спортивных секциях | Чел. | 332 | 330 | 99,4 |
| 2 | Увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в спортивных секциях (в % соотношении от общей численности населения - 2251чел.) | % | 13,2 | 14,7 | 111,4 |
| 3 | Увеличение количества детей и подростков, занимающихся физической культурой и спортом  | чел. | 212 | 215 | 101,4 |

2. Выполнение плана мероприятий

**(ежеквартально нарастающим итогом)**

за период январь-декабрь 2020г.  *Приложение 2*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки мероприятия | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчётном периоде, примечания |
| планируемое на 2020 год | фактическое за 12 месяцев 2020г |
| 1. | **Подпрограмма 1** «Развитие культурно-досуговой деятель-ности на территории муници-пального образования Громовское сельское поселение на 2020-2022 годы» | **всего** | **10 142,3** | **9 891,4** | **97,5 %** |
| Областной бюджет | 1 771,7 | 1 771,7 | 100% |
| Местный бюджет | 8 370,6 | 8 119,7 | 97% |
| *1.1.* | *Обеспечение деятельности муниципального учреждения культуры культурно-спортив-ного комплекса «Громово»* | Местный бюджет | 6 359,1 | 6 116,6 | 96,2% |
| *1.2.* | *Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий* | Местный бюджет | 625,0 | 616,6 | 98,7% |
| *1.3.* | *Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципального учреждения культуры культурно-спортивного комплекса «Громово»* | **всего** | 2 730,2 | 2 730,2 | 100% |
| Областной бюджет | 1 365,1 | 1 365,1 | 100% |
| Местный бюджет | 1 365,1 | 1 365,1 | 100% |
| *1.4.* | *Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения* | **всего** | 428,0 | 428,0 | 100% |
| Областной бюджет | 406,6 | 406,6 | 100% |
| Местный бюджет | 21,4 | 21,4 | 100% |
| **2** | **Подпрограмма 2**

|  |
| --- |
| «Развитие и модернизациябиблиотечного дела вмуниципальном образованииГромовское сельскоепоселение на 2020-2022 годы» |

 | **всего** | **1 256,9** | **1 256,9** | **100%** |
| Областной бюджет | 267,1 | 267,1 | 100% |
| Местный бюджет | 989,8 | 989,8 | 100% |
| *2.1.* | *Обеспечение деятельности библиотек* | Местный бюджет | 562,7 | 562,7 | **100%** |
| *2.2.* | *Подписка и комплектование книжных фондов библиотек муниципального учреждения культуры культурно-спортивного комплекса «Громово»* | Местный бюджет | 160,0 | 160,0 | 100% |
| *2.3.* | *Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам библиотек муниципального учреждения культуры культурно-спортивного комплекса «Громово»* | **всего** | 534,2 | 534,2 | 100% |
| Областной бюджет | 267,1 | 267,1 | 100% |
| Местный бюджет | 267,1 | 267,1 | 100% |
| № строки мероприятия  | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчётном периоде, примечания |
| планируемое на 2020 год | фактическое за 12 месяцев 2020г |
| **3.** | **Подпрограмма 3.**«Развитие физической культуры в муниципальном образовании Громовское сельское поселение на 2020 -2022 годы» | **всего** | **1 248,3** | **1 229,0** | **98,5%** |
| Областной бюджет | 55,2 | 55,2 | 100% |
| Местный бюджет | 1 193,1 | 1 173,8 | 98,4% |
| *3.1.* | *Организация и проведение спортивных соревнований и мероприятий* | Местный бюджет | 90,3 | 88,1 | 97,6% |
| *3.2.* | *Обеспечение деятельности учреждения* | Местный бюджет | 1 099,9 | 1 082,8 | 98,4% |
| *3.3.* | *Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения* | **всего** | 58,1 | 58,1 | 100% |
| Областной бюджет | 55,2 | 55,2 | 100% |
| Местный бюджет | 2,9 | 2,9 | 100% |
| **ИТОГО по программе:****- областной бюджет****- местный бюджет** | **12 647,5** | **12 377,3** | **97,9 %** |
| **2 094,0** | **2 094,0** | **100 %** |
| **10 553,5** | **10 283,3** | **97,4 %** |

**Оценка результативности**

**эффективности муниципальных Подпрограмм за 12 месяцев 2020 года.**

* 1. Оценка результативности реализации Подпрограммы 1 *«Развитие культурно-досуговой деятельности на территории муниципального образования Громовское сельское поселение на 2020-2022 годы»*
1. Индекс результативности Подпрограммы в разрезе проведенных мероприятий:

1.1. Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий:

 Пфit 14201

 Рit = ------ = --------- = 1,004

 Ппit 14196

1.2. Количество детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях:

 Пфit 2726

 Рit = ------ = -------= 1

 Ппit 2726

1.3. Количество жителей поселения занимающихся в творческих коллективах:

 Пфit 304

 Рit = ------ = -------= 1,017

 Ппit 299

2. Интегральная оценка результативности Подпрограммы:

 m

 SUM Рit

 1

 Ht = ------- x 100 = 1,004+1+1,017 х 100 = 100,7

 M 3

3. Эффективность реализации Подпрограммы:

 Ht 100,68

 Эt = ---- x 100 = ----- х 100 = 103,3 %

 St 97,5

* 1. **Вывод:** эффективность реализации Подпрограммы 1 ***«Развитие культурно-досуговой деятельности на территории муниципального образования Громовское сельское поселение на 2020-2022 годы»***

за январь-декабрь 2020г. соответствует запланированным результатам при запланированном объёме расходов–запланированная эффективность реализации Подпрограммы

2. Оценка результативности реализации Подпрограмма 2

***«Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципальном образовании***

***Громовское сельское поселение на 2020-2022 годы»:***

* + 1. Индекс результативности Подпрограммы в разрезе проведённых мероприятий:

 1.1. Количество посещений библиотеки:

 Пфit 16757

 Рit = ------ = ------ = 1,002

 Ппit 16720

 1.2. Количество книговыдачи:

 Пфit 24540

 Рit = ------ = ------ = 1,007

 Ппit 22360

 1.3. Количество приобретённых книг:

 Пфit 897

 Рit = ------ = ------ = 1

 Ппit 897

 2. Интегральная оценка результативности Подпрограммы:

 m

 SUM Рit

 1

 Ht = ------- x 100 = 1,002+1,007+1 x 100 = 100,3

 M 3

3. Эффективность реализации Подпрограммы:

 Ht 100,3

 Эt = ---- x 100 = ----- х 100 = 100,3 %

 St 100

**Вывод:** эффективность реализации Подпрограммы 2 ***«Развитие и модернизация***

***библиотечного дела в муниципальном образовании Громовское сельское поселение на 2020-2022 годы»*** за январь-декабрь 2020 года за январь-декабрь 2020г. соответствует запланированным результатам при запланированном объёме расходов–запланированная эффективность реализации Подпрограммы.

3.Оценка результативности реализации Подпрограмма 3 ***«Развитие физической культуры в муниципальном образовании Громовское сельское поселение на 2020 -2022 годы»:***

1. Индекс результативности Подпрограммы в разрезе проведённых мероприятий:

 1.1 Увеличение количества населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в спортивных секциях:

 Пфit 330

 Рit = ------ = ----------- = 0,99

 Ппit 332

1.2 Увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в спортивных секциях:

 Пфit 14,7

 Рit = ------ = ----------- = 1,114

 Ппit 13,2

1.3 Увеличение количества детей и подростков, занимающихся физической культурой и спортом:

 Пфit 215

 Рit = ------ = ----------- = 1,014

 Ппit 212

2. Интегральная оценка результативности Подпрограммы:

 m

 SUM Рit

 1

 Ht = ------- x 100 = 0,99+1,114+1,014 х 100 = 103,93

 M 3

3. Эффективность реализации Подпрограммы:

 Ht 103,93

 Эt = ---- x 100 = ----- х 100 = 105,5 %

 St 98,5

**Вывод:**  реализация Подпрограммы 3 ***«Развитие физической культуры в муниципальном образовании Громовское сельское поселение на 2020 -2022 годы»*** за январь-декабрь 2020 года соответствует запланированным результатам при запланированном объёме расходов - запланированная эффективность реализации Подпрограммы

 Состав показателей программы позволяет оценить ожидаемые результаты и эффективность её реализации за 2020 год:

 Планомерное выполнение мероприятий муниципальной программы позволило:

увеличить число участников клубных формирований;

укрепить материально – техническую базу;

 развить самодеятельное народное творчество;

 увеличить число творческих коллективов и участников в них;

 обновить книжные фонды библиотеки и увеличить долю поступления новых изданий; увеличить долю граждан поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом;

повысить уровень удовлетворённости населения доступностью занятий физической культурой и массовым спортом;

 повысить квалификацию работников сферы культуры.

Срок реализации Программы составляет 3 года: 2020 – 2022 годы.

По результатам оценки эффективности реализации Программы можно сделать вывод об исполнении большинства поставленных задач и целевых значений за 2020 год.

Ответственный исполнитель программы:

Директор МУК КСК «Громово»

тел. (8-813-79) 99-399,

эл.адрес:mukkskgromovo@yandex.ru