Информация о ходе реализации, финансировании мероприятий муниципальной программы

«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

ГРОМОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ НА 2022 -2025 ГОДЫ»

Финансирование мероприятий муниципальной программы

1. Выполнение плана мероприятий

*(ежеквартально нарастающим итогом)*

за период **январь-март 2023г.**

утверждена: Постановлением администрации МО Громовское сельское поселения № 372 от 23.12.2021 года «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области «Развитие культуры и физической культуры и спорта в муниципальном образовании Громовское сельское поселение на 2022-2024 годы»

внесены изменения:

Постановление администрации МО Громовское сельское поселения № 127 от 19.04.2022 года «О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Развитие культуры и физической культуры и спорта в муниципальном образовании Громовское сельское поселение на 2022-2024 годы»;

Постановление администрации МО Громовское сельское поселения № 338 от 18.11.2022 года «О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Развитие культуры и физической культуры и спорта в муниципальном образовании Громовское сельское поселение на 2022-2024 годы»

Постановление администрации МО Громовское сельское поселения № 19 от 30.01.2023 года «О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Развитие культуры и физической культуры и спорта в муниципальном образовании Громовское сельское поселение на 2022-2024 годы», утверждённую постановлением администрации МО Громовское сельское поселение от 23.12.2021г. № 372»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки  мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | | | | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания | |
| планируемое  на текущий год | | фактическое  за отчетный период | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| **ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ** | | | | | | | |
| **1.** | **Комплекс процессных мероприятий «Развитие культурно-досуговой деятельности»** | **всего** | **9591,4** | **всего** | **2 379,1** | **всего** | **24,8 %** |
| Областной бюджет | 1 767,2 | Областной бюджет | 155,0 | Областной бюджет | 8,8 % |
| Местный бюджет | 7 824,2 | Местный бюджет | 2 224,1 | Местный бюджет | 28,4 % |
| № строки  мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | | | | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания | |
| планируемое  на текущий год | | фактическое  за отчетный период | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| 1.1. | Обеспечение деятельности муниципальных казённых учреждений | **всего** | **5 639,1** | **всего** | **1 704,3** | **всего** | **30,2 %** |
| Местный бюджет | 5 639,1 | Местный бюджет | 1 704,3 | Местный бюджет | 30,2 % |
| 1.2. | Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения | **всего** | **157,9** | **всего** | **0,0** | **всего** | **0 %** |
| Областной бюджет | 150,0 | Областной бюджет | 0,0 | Областной бюджет | 0 % |
| Местный бюджет | 7,9 | Местный бюджет | 0,0 | Местный бюджет | 0 % |
| 1. 3. | Проведение культурно-досуговых мероприятий | **всего** | **560,0** | **всего** | **364,8** | **всего** | **65,1 %** |
| Местный бюджет | 560,0 | Местный бюджет | 364,8 | Местный бюджет | 65,1 % |
| 1. 4. | Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области | **всего** | **3 234,4** | **всего** | **310,0** | **всего** | **9,6 %** |
| Областной бюджет | 1 617,2 | Областной бюджет | 155,0 | Областной бюджет | 9,6 % |
| Местный бюджет | 1 617,2 | Местный бюджет | 155,0 | Местный бюджет | 9,6 % |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.** | **Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития библиотечного дела и популяризации чтения»** | **всего** | **1 350,8** | **всего** | **259,0** | **всего** | **19,2 %** |
| Областной бюджет | 260,5 | Областной бюджет | 54,0 | Областной бюджет | 20,7 % |
| Местный бюджет | 1 090,3 | Местный бюджет | 205,0 | Местный бюджет | 18,8 % |
| 2.1. | Обеспечение деятельности муниципальных казённых учреждений | **всего** | **829,8** | **всего** | **151,0** | **всего** | **18,2 %** |
| Местный бюджет | 829,8 | Местный бюджет | 151,0 | Местный бюджет | 18,2 % |
| 2.2. | Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области | **всего** | **521,0** | **всего** | **107,9** | **всего** | **20,7 %** |
| Областной бюджет | 260,5 | Областной бюджет | 54,0 | Областной бюджет | 20,7 % |
| Местный бюджет | 260,5 | Местный бюджет | 53,9 | Местный бюджет | 20,7 % |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки  мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | | | | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания | |
| планируемое  на текущий год | | фактическое  за отчетный период | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| **3.** | **Комплекс процессных мероприятий «Развитие физической культуры и спорта»** | **всего** | **2 185,8** | **всего** | **468,0** | **всего** | **21,4 %** |
| Областной бюджет | ----- | Областной бюджет | ---- | Областной бюджет | ----- |
| Местный бюджет | 2185,8 | Местный бюджет | 468,0 | Местный бюджет | 21,4 % |
| 3.1. | Обеспечение деятельности муниципальных казённых учреждений | **всего** | **2 025,8** | **всего** | **445,2** | **всего** | **22 %** |
| Местный бюджет | 2 025,8 | Местный бюджет | 445,2 | Местный бюджет | 22 % |
| 3.2. | Проведение культурно-досуговых мероприятий | **всего** | **160,0** | **всего** | **22,8** | **всего** | **14,3 %** |
| Местный бюджет | 160,0 | Местный бюджет | 22,8 | Местный бюджет | 14,3 % |
| **ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ** | | | | | | | |
| **4.** | **Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Современный облик сельских территорий»** | **всего** | **33 889,7** | **всего** | **0,0** | **всего** | **0 %** |
| Областной бюджет | 29 039,6 | Областной бюджет | 0,0 | Областной бюджет | 0 % |
| Местный бюджет | 4 850,1 | Местный бюджет | 0,0 | Местный бюджет | 0 % |
| 4.1. | «Прочие мероприятия в области культуры» | **всего** | **510,8** | **всего** | **0,0** | **всего** | **0 %** |
| Местный бюджет | 510,8 | Местный бюджет | 0,0 | Местный бюджет | 0 % |
| 4.2. | «Мероприятия по строительству, реконструкции, модернизации объектов» | **всего** | **31 070,1** | **всего** | **0,0** | **всего** | **0 %** |
| Местный бюджет | 4 339,3 | Местный бюджет | 0,0 | Местный бюджет | 0 % |
| Областной бюджет | 29 039,6 | Областной бюджет | 0,0 | Областной бюджет | 0 % |
| **ИТОГО по муниципальной программе** | | **всего** | **47 017,7** | **всего** | **3 106,0** | **всего** | **6,6 %** |
| **Областной бюджет** | **31 067,3** | **Областной бюджет** | **209,0** | **Областной бюджет** | **0,7 %** |
| **Местный бюджет** | **15 950,4** | **Местный бюджет** | **2 897,0** | **Местный бюджет** | **18,2 %** |